## Sheet1
项目总名称
今天: | 2021-07-30
项目开始时间: | 2020-01-01
显示工作周: | 2 |  |  | 2020-01-08 | [6 empty] | 2020-01-15 | [6 empty] | 2020-01-22 | [6 empty] | 2020-01-29
|  |  |  | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2020-01-25 | 2020-01-26 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31 | 2020-02-01 | 2020-02-02 | 2020-02-03 | 2020-02-04
项目名称 | 开始时间 | 结束时间 | 完成进度 | 43838 | 43839 | 43840 | 43841 | 43842 | 43843 | 43844 | 43845 | 43846 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 43851 | 43852 | 43853 | 43854 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 43859 | 43860 | 43861 | 43862 | 43863 | 43864 | 43865
项目1
子项目1.1 | 2020-01-01 | 2020-01-06 | 80%
子项目1.2 | 2020-01-06 | 2020-01-08 | 100%
子项目1.3 | 2020-01-08 | 2020-01-14 | 70%
子项目1.4 | 2020-01-14 | 2020-01-18 | 50%
子项目1.5 | 2020-01-18 | 2020-01-23 | 50%
项目2
子项目2.1 | 2020-01-14 | 2020-01-19 | 30%
子项目2.2 | 2020-01-19 | 2020-01-24 | 80%
子项目2.3 | 2020-01-24 | 2020-01-29 | 10%
子项目2.4 | 2020-01-29 | 2020-02-05 | 100%
子项目2.5 | 2020-02-05 | 2020-02-09 | 10%
子项目2.6 | 2020-02-09 | 2020-02-15 | 20%
项目3
子项目3.1 | 2020-01-22 | 2020-01-28 | 30%
子项目3.2 | 2020-01-28 | 2020-02-06 | 10%
子项目3.3 | 2020-02-06 | 2020-02-18 | 20%
子项目3.4 | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 20%
子项目3.5 | 2020-02-23 | 2020-02-28 | 30%

## Sheet2
项目总名称
开始时间设置: | 2020-01-01
显示工作周: | 1 |  |  |  | 2020-01-01 | [6 empty] | 2020-01-08 | [6 empty] | 2020-01-15 | [6 empty] | 2020-01-22
[5 empty] | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2020-01-25 | 2020-01-26 | 2020-01-27 | 2020-01-28
项目名称 | 开始时间 | 结束时间 | 完成进度 | 完成时间 | 43831 | 43832 | 43833 | 43834 | 43835 | 43836 | 43837 | 43838 | 43839 | 43840 | 43841 | 43842 | 43843 | 43844 | 43845 | 43846 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 43851 | 43852 | 43853 | 43854 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858
项目1
子项目1.1 | 2020-01-01 | 2020-01-06 | 10% | 2020-01-08
子项目1.2 | 2020-01-06 | 2020-01-08 | 100% | 2020-01-12
子项目1.3 | 2020-01-08 | 2020-01-14 | 70% | 2020-01-14
子项目1.4 | 2020-01-14 | 2020-01-18 | 50% | 2020-01-18
子项目1.5 | 2020-01-18 | 2020-01-23 | 50% | 2020-01-23
项目2
子项目2.1 | 2020-01-14 | 2020-01-19 | 40% | 2020-01-19
子项目2.2 | 2020-01-19 | 2020-01-24 | 80% | 2020-01-24
子项目2.3 | 2020-01-01 | 2020-01-06 | 10% | 2020-01-29
子项目2.4 | 2020-01-06 | 2020-01-08 | 100% | 2020-02-09
子项目2.5 | 2020-01-08 | 2020-01-14 | 10% | 2020-02-09
子项目2.6 | 2020-01-24 | 2020-01-29 | 20% | 2020-02-15
项目3
子项目3.1 | 2020-01-22 | 2020-01-28 | 30% | 2020-01-28
子项目3.2 | 2020-01-14 | 2020-01-18 | 10% | 2020-02-06
子项目3.3 | 2020-01-18 | 2020-01-23 | 20% | 2020-02-18
子项目3.4 | 2020-01-22 | 2020-01-28 | 20% | 2020-02-23
子项目3.5 | 2020-01-28 | 2020-02-06 | 30% | 2020-02-28
项目4
子项目1.1 | 2020-01-01 | 2020-01-06 | 100% | 2020-01-08
子项目1.2 | 2020-01-06 | 2020-01-08 | 100% | 2020-01-12
子项目1.3 | 2020-01-08 | 2020-01-14 | 70% | 2020-01-14
子项目1.4 | 2020-01-14 | 2020-01-18 | 50% | 2020-01-18
子项目1.5 | 2020-01-18 | 2020-01-23 | 50% | 2020-01-23