## 日志查询表
| 某某项目 |  | 文件号 | 6CDGFR5467 |  | 专业 | 苛化石灰窑
| 工程日志查询表 |  | 合同号 | 323243435 |  | 填报人 | 老徐
| 列1 | 2016-07-25 | 完成 | 未完成 | 本周预览
| 0:45 | 石灰石系统整改完成,启动测试.暂时未发现异常问题. | 0 | 0 | 42576 | 0:45 | 石灰石系统整改完成,启动测试.暂时未发现异常问题.
2016-07-25 | 1:30 | 测试石灰石进石灰窑震动喂料器时,发现软链接均损坏.需要整改 | 0 | 0 | 2016-07-25 | 1:30 | 测试石灰石进石灰窑震动喂料器时,发现软链接均损坏.需要整改
| 1:30 | 浊绿绿液槽进水,白液槽排放后进水封人孔. | 0 | 0 |  | 1:30 | 浊绿绿液槽进水,白液槽排放后进水封人孔.
| 1:45 | 配碱管道安装中,影响槽管进水.槽管暂时停止进水. | 0 | 0 | 2016-07-25 | 1:45 | 配碱管道安装中,影响槽管进水.槽管暂时停止进水.
| 9:30 | 启动6DP001消防水泵至蒸发热水池,电流过高,烧断熔断器.关闭手阀后启动电流正常. | 0 | 0 |  | 9:30 | 启动6DP001消防水泵至蒸发热水池,电流过高,烧断熔断器.关闭手阀后启动电流正常.
42576 | - | - | - | - |  | - | -
| - | - | - | - | 42577 | 8:30 | 由浊绿液槽压水至白液槽,当液位到65％.启动白液泵送水至制浆.
| - | - | - | - | 2016-07-26 | 8:30 | 配碱管道安装完成75％.
查看日期 | - | - | - | - |  | 16:30 | 由热水槽压水至X过滤机机槽,发现X过滤机进料泵6CP001泵体出口法兰漏液严重
| - | - | - | - | 2016-07-26 | - | -
| - | - | - | - |  | - | -
2016 | - | - | - | - |  | - | -
| - | - | - | - | 42578 | 9:15 | 原本预备启动密封水池输送泵6CP029,但是发现界面并不存在密封水池
7 | - | - | - | - | 2016-07-27 | 13:45 | 配碱管道安装完成80％,另外20％要等系统串水完成才能安装.
| - | - | - | - |  | - | -
25 | - | - | - | - | 2016-07-27 | - | -
| - | - | - | - |  | - | -
| - | - | - | - |  | - | -
[5 empty] | 42579 | 8:00 | 冲洗绿泥过滤机绿液循环管道.
[5 empty] | 2016-07-28 | 8:30 | X过滤机区域法兰紧固之后进水试漏,依然漏液.
[6 empty] | 11:00 | 启动6CP005冲洗绿泥过滤机至稀白液槽管线,法兰和焊缝处均有漏液现象(已告知安装公司),
[5 empty] | 2016-07-28 | - | -
[6 empty] | - | -
[6 empty] | - | -
[5 empty] | 42580 | 8:00 | 启动6CP009送水至稀白液槽(已通).
[5 empty] | 2016-07-29 | 10:00 | X过滤机处漏点处理完毕.
[6 empty] | 14:10 | X过滤机进水测试漏点.
[5 empty] | 2016-07-29 | - | -
[6 empty] | - | -
[6 empty] | - | -
[5 empty] | 42581 | 8:00 | X过滤机内部卫生清扫,封人孔进水.6CP003滤液泵后法兰漏液
[5 empty] | 2016-07-30 | 14:00 | 白液槽人孔打开检查内部,发现防腐图层有脱落现象.已告知安装公司.
[6 empty] | - | -
[5 empty] | 2016-07-30 | - | -
[6 empty] | - | -
[6 empty] | - | -
[5 empty] | 42582 | - | -
[5 empty] | 2016-07-31 | - | -
[6 empty] | - | -
[5 empty] | 2016-07-31 | - | -
[6 empty] | - | -
[6 empty] | - | -

## 日志表
| 项目工作日志 |  |  |  |  | 时间选择
| 专业 | 苛化石灰窑 | 填报人 | 老徐 |  | 8:00
| 车间(位号） | 6CD | 岗位 | 车间主任 |  | 8:15
日期 | 时间 | 工作内容 | 完成 | 未完成 | 计算列(唯一) | 8:30
2016-05-16 | 14:30 | 石灰窑转窑180度 并对石灰窑进行前后封堵防潮 | 完成 |  | 42506¦1 | 8:45
2016-05-17 | 0:45 | 检查苛化白液槽罐内村,防腐涂层蜂窝状洞多且不平滑 |  |  | 42507¦1 | 9:00
2016-05-17 | 9:00 | 原计划今日压缩空气吹扫6CD管线,由于工业监督局检查改至明日进行 |  | 未完成 | 42507¦2 | 9:15
2016-05-18 | 9:30 | 苛化石灰窑压缩空气管线吹扫 | 完成 |  | 42508¦1 | 9:30
2016-05-18 | 10:30 | 安德里茨进度讨论会议 | 完成 |  | 42508¦2 | 9:45
2016-05-19 | 8:30 | 编辑配碱方案流程英文版发安德里茨 | 完成 |  | 42509¦1 | 10:00
2016-05-19 | 14:30 | 现场表示管道介质,及管道走向 |  | 未完成 | 42509¦2 | 10:15
2016-05-20 | 9:00 | 安装消缺表格制作 | 完成 |  | 42510¦1 | 10:30
2016-05-21 | 9:00 | 安装消缺检查 |  | 未完成 | 42511¦1 | 10:45
2016-05-23 | 8:00 | 安装消缺检查 |  | 未完成 | 42513¦1 | 11:00
2016-05-24 | 9:00 | 安装消缺检查 |  | 未完成 | 42514¦1 | 11:15
2016-05-25 | 8:00 | 安装消缺检查 |  | 未完成 | 42515¦1 | 11:30
2016-05-26 | 8:00 | 安装消缺检查 |  | 未完成 | 42516¦1 | 11:45
2016-05-26 | 10:00 | 中机办公室讨论配碱施工的问题 |  |  | 42516¦2 | 12:00
2016-05-26 | 14:00 | 现场配碱施工问题的讨论 |  |  | 42516¦3 | 12:15
2016-05-27 | 8:00 | 对照采购配碱材料清单,现场配碱管道开始施工 |  |  | 42517¦1 | 12:30
2016-05-27 | 11:00 | 和业主讨论配碱施工的具体细节 |  |  | 42517¦2 | 12:45
2016-05-27 | 14:30 | 现场指导配碱管道安装,以及安装消缺检查表格的编辑 |  |  | 42517¦3 | 13:00
2016-05-28 | 8:00 | 现场指导配碱管道安装,以及安装消缺检查表格的编辑 |  |  | 42518¦1 | 13:15
2016-05-30 | 8:00 | 安德里茨的维护培训 |  |  | 42520¦1 | 13:30
2016-05-31 | 8:30 | 安德里茨的维护培训 |  |  | 42521¦1 | 13:45
2016-05-31 | 9:00 | 现场检查配碱施工进度状况 |  |  | 42521¦2 | 14:00
2016-06-01 | 8:30 | 安德里茨的维护培训 |  |  | 42522¦1 | 14:15
2016-06-02 | 8:00 | 制作工作表格 |  |  | 42523¦1 | 14:30
2016-06-02 | 8:00 | 现场配碱施工检查 |  |  | 42523¦2 | 14:45
2016-06-02 | 9:00 | 安德里茨的维护培训 |  |  | 42523¦3 | 15:00
2016-06-03 | 8:00 | 制作工作表格 |  |  | 42524¦1 | 15:15
2016-06-03 | 9:00 | 安德里茨的维护培训 | 完成 |  | 42524¦2 | 15:30
2016-06-04 | 8:00 | 制作工作表格 |  |  | 42525¦1 | 15:45
2016-06-06 | 8:00 | 现场检查施工扫尾进度 |  |  | 42527¦1 | 16:00
2016-06-06 | 9:00 | 根据安德里茨的邮件回复,编辑回复业主关于开机生石灰的要求问题 |  |  | 42527¦2 | 16:15
2016-06-06 | 14:00 | 根据安德里茨的邮件回复,编辑回复业主关于开机生石灰的要求问题 | 完成 |  | 42527¦3 | 16:30
2016-06-06 | 15:00 | 现场巡检安装消缺情况,基本无进度 |  |  | 42527¦4 | 16:45
2016-06-07 | 8:00 | 检查配碱系统安装进度,计算材料用量. |  |  | 42528¦1 | 17:00
2016-06-07 | 14:10 | 讨论配碱系统安装就目前为止遇到的短板. |  |  | 42528¦2 | 17:15
2016-06-08 | 8:10 | 确认6CM003MCC室已有变频器 |  |  | 42529¦1 | 17:30
2016-06-08 | 9:10 | 配碱管道冲洗管道商讨连接方案 |  |  | 42529¦2 | 17:45
2016-06-08 | 14:00 | 6CD车间预送电,检查现场情况. |  |  | 42529¦3 | 18:00
2016-06-08 | 15:00 | 现场表示管道介质,及管道走向 |  | 未完成 | 42529¦4 | 18:15
2016-06-08 | 17:30 | 6CDMCC上电 |  |  | 42529¦5 | 18:30
2016-06-08 | 17:40 | 确认6CM003MCC室已有变频器,1楼处放置的变频器柜是多余的 | 完成 |  | 42529¦6 | 18:45
2016-06-09 | 8:00 | 配碱管线6C0136与6CM008消化器连接管施工难度大,现场讨论接管方案 |  |  | 42530¦1 | 19:00
2016-06-09 | 11:00 | 中国建设咨询人员情况,是否有人可以参与6CD的电机单转工作和单机试转工作 |  |  | 42530¦2 | 19:15
2016-06-09 | 14:10 | 协调中机安装人员将配碱管道运送到厂房内部防止丢失 | 完成 |  | 42530¦3 | 19:30
2016-06-10 | 14:00 | 管网冲洗排放点确认 |  |  | 42531¦1 | 19:45
2016-06-10 | 58:00 | 配碱管道安装至60％之后暂时停止安装,中机人员不充足,赶至别处施工 |  |  | 42531¦2 | 20:00
2016-06-10 | 59:00 | 现场管道标示 |  |  | 42531¦3 | 20:15
2016-06-11 | 8:00 | 管网冲洗排放点确认 | 完成 |  | 42532¦1 | 20:30
2016-06-13 | 8:00 | 管网冲洗排放点再次确认 |  |  | 42534¦1 | 20:45
2016-06-13 | 10:00 | 现场管道标示 | 未完成 |  | 42534¦2 | 21:00
2016-06-13 | 14:00 | 确认电机单转时间点 |  |  | 42534¦3 | 21:15
2016-06-14 | 8:00 | 确认配碱管道再次安装时间 |  |  | 42535¦1 | 21:30
2016-06-14 | 9:00 | 整改消缺统计 |  |  | 42535¦2 | 21:45
2016-06-14 | 14:00 | 整改消缺统计 |  | 未完成 | 42535¦3 | 22:00
2016-06-15 | 8:00 | 通知中机准备转窑 |  |  | 42536¦1 | 22:15
2016-06-15 | 9:00 | 整改消缺统计 |  |  | 42536¦2 | 22:30
2016-06-15 | 14:00 | 窑内情况检查,开始转窑180度.并且密封防潮 | 完成 |  | 42536¦3 | 22:45
2016-06-16 | 8:00 | 整改消缺统计 |  |  | 42537¦1 | 23:00
2016-06-16 | 14:00 | 冬季整改消缺统计 | 完成 |  | 42537¦2 | 23:15
2016-06-17 | 8:00 | 清水网送水管道确认 |  |  | 42538¦1 | 23:30
2016-06-17 | 14:00 | 打扫绿液过滤机房,并且检查热水槽并封人孔准备清水冲洗 |  |  | 42538¦2 | 23:45
2016-06-17 | 17:00 | 清水冲至6CD区域通过6CT026溢流送至污水18 |  |  | 42538¦3 | 24:00
2016-06-18 | 8:20 | 6CD排清水 |  |  | 42539¦1 | 24:15
2016-06-18 | 10:00 | 停止排清水 |  |  | 42539¦2 | 24:30
2016-06-20 | 14:00 | 中机办公室讨论各个专业尾工和整改消缺的问题 |  |  | 42541¦1 | 24:45
2016-06-20 | 16:00 | 找中机电气专业人员确认电机单转时间 |  |  | 42541¦2 | 25:00
2016-06-21 | 8:30 | 清水排水5小时 |  |  | 42542¦1 | 25:15
2016-06-21 | 15:00 | 订做上石灰系统皮带厂家即将组装上石灰系统 |  |  | 42542¦2 | 25:30
2016-06-22 | 8:00 | 编辑6CD单机串水方案 | 完成 |  | 42543¦1 | 25:45
2016-06-23 | 8:30 | 前往中机确认尾工整改项目,时间。催促电机单转启动时间 |  |  | 42544¦1 | 26:00
2016-06-23 | 9:30 | 现场检查,确认配碱系统施工时间 |  |  | 42544¦2 | 26:15
2016-06-23 | 14:10 | 协调安装公司协助皮带机厂家作业 |  |  | 42544¦3 | 26:30
2016-06-23 | 15:00 | 确定部分需要完善和不合理项目的施工方案.明天早上9点继续检查讨论 |  |  | 42544¦4 | 26:45
2016-06-24 | 9:00 | 中机检查现场尾工整改项目 | 完成 |  | 42545¦1 | 27:00
2016-06-24 | 11:00 | 确认石灰窑浇注料采购备品备件的问题 |  |  | 42545¦2 | 27:15
2016-06-25 | 8:00 | 现场检查尾工情况 |  |  | 42546¦1 | 27:30
2016-06-25 | 15:00 | 开周例会 |  |  | 42546¦2 | 27:45
2016-06-27 | 9:30 | 业主共同现场检查 |  |  | 42548¦1 | 28:00
2016-06-27 | 9:30 | 开始IO测试 |  |  | 42548¦2 | 28:15
2016-06-27 | 9:30 | 开始电机单转方向测试 |  |  | 42548¦3 | 28:30
2016-06-28 | 14:00 | 电机2小时单转业主参与验收 |  |  | 42549¦1 | 28:45
2016-06-28 | 17:30 | 旋转电机2小时34台电机 |  |  | 42549¦2 | 29:00
2016-06-29 | 9:00 | 参与电机单转验收,整改部分需要整改的细节,下午继续跟踪 |  |  | 42550¦1 | 29:15
2016-06-29 | 9:00 | 参与IO测试工作,并且配合确认放射源的安装位置 |  |  | 42550¦2 | 29:30
2016-06-29 | 14:00 | 签字27台,另外7台电机需要整改地线 |  |  | 42550¦3 | 29:45
2016-06-29 | 15:00 | 与讨论浇注料备品备件采购事宜(决定从德国购买) |  |  | 42550¦4 | 30:00
2016-06-29 | 16:00 | 跟踪配合IO测试 |  |  | 42550¦5 | 30:15
2016-06-30 | 8:00 | 准备热水槽串水,发现排出口管道漏.同时联系中机土建整改排出管围栏 | 完成 |  | 42551¦1 | 30:30
2016-06-30 | 14:00 | 现场排查哪些问题需要尽快处理,恐防影响水试 |  |  | 42551¦2 | 30:45
2016-07-01 | 8:00 | 制定单机水运时间细则(根据软水到来时间) | 完成 |  | 42552¦1 | 31:00
2016-07-01 | 14:00 | 跟踪另外7台电机的签字工作,业主签字4台,剩下3台仍然需要整改 |  |  | 42552¦2 | 31:15
2016-07-02 | 8:00 | 根中机商讨目前根据单机水运时间细则,剩余尾工的先后关系 |  |  | 42553¦1 | 31:30
2016-07-02 | 10:00 | 热水槽上水至水位溢流 |  |  | 42553¦2 | 31:45
2016-07-02 | 14:00 | 热水槽排水,同时对照热水槽液位计.确认其是否标定和准确性 | 完成 |  | 42553¦3
2016-07-04 | 8:00 | 联系安装部分验收电机的联轴器 |  |  | 42555¦1
2016-07-04 | 14:00 | 安装联轴器时发现6DP001内石头较多.拆泵检查. |  |  | 42555¦2
2016-07-04 | 16:00 | 拆热水槽人孔,检查清扫 |  |  | 42555¦3
2016-07-05 | 8:00 | 联系拆人孔. |  |  | 42556¦1
2016-07-05 | 9:00 | 协助中机确认现场操作紧停和就地控制箱的位置 |  |  | 42556¦2
2016-07-05 | 16:00 | 截止下午16:00,已经拆了5个人孔.清理2个罐子 |  |  | 42556¦3
2016-07-06 | 8:00 | 协调中机人员拆人孔,清槽罐.拆开3个人孔,人孔拆开的槽子还剩一个未清理. |  |  | 42557¦1
2016-07-06 | 11:00 | 电除尘调试完成 |  |  | 42557¦2
2016-07-06 | 14:00 | 跟踪影响水运的收尾和整改工作 |  |  | 42557¦3
2016-07-07 | 8:00 | 准备密封水串管冲洗 |  |  | 42558¦1
2016-07-07 | 9:00 | 冲洗管道间发现6CP016密封水管阀门未安装.联系处理（已处理）. |  |  | 42558¦2
2016-07-07 | 14:00 | 预备工厂水进线冲管的准备工作(拆开泵前,拉开缝隙) |  |  | 42558¦3
2016-07-08 | 8:00 | 协调中机人员继续清理槽罐 |  |  | 42559¦1
2016-07-08 | 10:00 | 6CP002密封水管连接错误,联系处理(回复8日处理)由于牵涉到设计问题. |  |  | 42559¦2
2016-07-08 | 14:00 | 软化水到车间冲管道.发现漏电较多(主要是手阀处螺丝不够紧固). |  |  | 42559¦3
2016-07-08 | 16:00 | 再次确认能够脱开联轴器的电机,下周一测试 |  |  | 42559¦4
2016-07-09 | 8:00 | 检查槽罐卫生.发现槽罐需要土建打磨.联系处理 |  |  | 42560¦1
2016-07-09 | 14:00 | 检查卫生打扫情况 |  |  | 42560¦2
2016-07-11 | 8:00 | 协调剩下可以脱开联轴器的电机测试的时间 |  |  | 42562¦1
2016-07-11 | 9:00 | 槽罐清理工作协调 |  |  | 42562¦2
2016-07-11 | 15:00 | 所有清理过的槽罐内部检查.发现不少问题.联系协调 |  |  | 42562¦3
2016-07-12 | 9:00 | 商讨槽罐内部内衬联合检查时间(未果) |  |  | 42563¦1
2016-07-12 | 14:00 | 开槽罐酸槽和稀释水槽人孔,清理槽罐至泵体管道的渣子(下午才有人员) |  |  | 42563¦2
2016-07-13 | 8:00 | 封热水槽人孔,准备进水. |  |  | 42564¦1
2016-07-13 | 9:00 | 拆辅助传动,主传动,石灰石提升机联轴器或皮带试转.准备下午联系业主验收. |  |  | 42564¦2
2016-07-13 | 14:00 | 联系业主转电机,之前剩余的三台电机业主已经签字. |  |  | 42564¦3
2016-07-14 | 10:00 | 6G送循环水至6C.发现法兰处漏液.联系专业人员处理 |  |  | 42565¦1
2016-07-14 | 14:00 | 热水槽上水冲洗管道,发现进绿液过滤机喂料泵3处法兰漏液. |  |  | 42565¦2
2016-07-14 | 15:00 | 生石灰系统测试变频器烧毁,厂家需要换新处理. |  |  | 42565¦3
2016-07-15 | 8:00 | 开电除尘人孔清理内部卫生. | 完成 |  | 42566¦1
2016-07-15 | 11:00 | 6G送循环水至6C.排水排渣 |  |  | 42566¦2
2016-07-15 | 14:30 | 统计6月27日整改消缺清单完成情况.(共50项,还剩34项) |  |  | 42566¦3
2016-07-15 | 15:30 | 6G送循环水至6C.排水排渣 |  |  | 42566¦4
2016-07-16 | 8:30 | 联合安装单位和总包方检查槽罐,确认修补方案.但是防腐涂层开裂部分没有说法. |  |  | 42567¦1
2016-07-16 | 14:00 | 槽罐整改修补 |  |  | 42567¦2
2016-07-18 | 8:30 | 冲密封水管 |  |  | 42569¦1
2016-07-18 | 10:00 | 热水槽上水,绿泥槽封人孔进水冲洗 |  |  | 42569¦2
2016-07-18 | 14:00 | 组织清理石灰石系统斗式提升机地坑 |  |  | 42569¦3
2016-07-19 | 8:30 | 工厂水泵前管道拆开排水. |  |  | 42570¦1
2016-07-19 | 14:00 | 紧固工厂水泵前管道法兰漏点 |  |  | 42570¦2
2016-07-19 | 15:00 | 热水槽绿泥槽上水,并输水至蒸发热水池 |  |  | 42570¦3
2016-07-20 | 8:00 | 配碱管道恢复安装,现场指导安装 |  |  | 42571¦1
2016-07-20 | 9:00 | 工厂水管排水 |  |  | 42571¦2
2016-07-20 | 11:00 | 工厂水泵前管道弯头恢复. |  |  | 42571¦3
2016-07-20 | 14:00 | 安排清理地坑2个,渣子很多.密封水管安装 |  |  | 42571¦4
2016-07-21 | 1:00 | 跟随安装人员检查电除尘和石灰石系统的设备情况,预备启动 |  |  | 42572¦1
2016-07-22 | 8:00 | 预备启动电除尘刮板机星型翻板阀. |  |  | 42573¦1
2016-07-22 | 9:30 | 启动电除尘刮板机,星型翻板阀,启动石灰石斗式提升机 |  |  | 42573¦2
2016-07-22 | 14:30 | 启动石灰石运输皮带机,石灰石破碎机,石灰石振动筛. |  |  | 42573¦3
2016-07-23 | 11:00 | 热水槽进水 |  |  | 42574¦1
2016-07-23 | 14:00 | 绿泥槽进水,浊绿液槽进水,稀白液槽进水,封浊绿液槽人孔,稀白液槽排水,浊绿液槽排水. |  |  | 42574¦2
2016-07-25 | 0:45 | 石灰石系统整改完成,启动测试.暂时未发现异常问题. |  |  | 42576¦1
2016-07-25 | 1:30 | 测试石灰石进石灰窑震动喂料器时,发现软链接均损坏.需要整改 |  |  | 42576¦2
2016-07-25 | 1:30 | 浊绿绿液槽进水,白液槽排放后进水封人孔. |  |  | 42576¦3
2016-07-25 | 1:45 | 配碱管道安装中,影响槽管进水.槽管暂时停止进水. |  |  | 42576¦4
2016-07-25 | 9:30 | 启动6DP001消防水泵至蒸发热水池,电流过高,烧断熔断器.关闭手阀后启动电流正常. |  |  | 42576¦5
2016-07-26 | 8:30 | 由浊绿液槽压水至白液槽,当液位到65％.启动白液泵送水至制浆. |  |  | 42577¦1
2016-07-26 | 8:30 | 配碱管道安装完成75％. |  |  | 42577¦2
2016-07-26 | 16:30 | 由热水槽压水至X过滤机机槽,发现X过滤机进料泵6CP001泵体出口法兰漏液严重 |  |  | 42577¦3
2016-07-27 | 9:15 | 原本预备启动密封水池输送泵6CP029,但是发现界面并不存在密封水池 |  |  | 42578¦1
2016-07-27 | 13:45 | 配碱管道安装完成80％,另外20％要等系统串水完成才能安装. |  |  | 42578¦2
2016-07-28 | 8:00 | 冲洗绿泥过滤机绿液循环管道. |  |  | 42579¦1
2016-07-28 | 8:30 | X过滤机区域法兰紧固之后进水试漏,依然漏液. |  |  | 42579¦2
2016-07-28 | 11:00 | 启动6CP005冲洗绿泥过滤机至稀白液槽管线,法兰和焊缝处均有漏液现象(已告知安装公司), |  |  | 42579¦3
2016-07-29 | 8:00 | 启动6CP009送水至稀白液槽(已通). |  |  | 42580¦1
2016-07-29 | 10:00 | X过滤机处漏点处理完毕. |  |  | 42580¦2
2016-07-29 | 14:10 | X过滤机进水测试漏点. |  |  | 42580¦3
2016-07-30 | 8:00 | X过滤机内部卫生清扫,封人孔进水.6CP003滤液泵后法兰漏液 |  |  | 42581¦1
2016-07-30 | 14:00 | 白液槽人孔打开检查内部,发现防腐图层有脱落现象.已告知安装公司. |  |  | 42581¦2
2016-08-01 | 8:00 | 通过启动绿液泵6CP003由X过滤机注水至清绿液槽.之后排空.清绿液槽排污阀门漏液. |  |  | 42583¦1
2016-08-01 | 9:00 | 处理各处漏点(处理难度较大) |  |  | 42583¦2
2016-08-01 | 14:00 | X过滤机机槽进水,绿液空间液位计6CLIC0026显示异常(已告知安装公司). |  |  | 42583¦3
2016-08-02 | 8:00 | 启动6CP004进水至绿液冷却器,消化器.预备封消化器人孔. |  |  | 42584¦1
2016-08-02 | 9:00 | 换液位计6CLIC0026,X过滤机进水.校正液位计6CLIC002 |  |  | 42584¦2
2016-08-02 | 14:00 | 启动6CP003进水至清绿液槽,封清绿液槽人孔. |  |  | 42584¦3
2016-08-03 | 8:00 | 启动6CP003注水至清绿液槽. |  |  | 42585¦1
2016-08-03 | 8:20 | 连接CD过滤机进口法兰,预备进水. |  |  | 42585¦2
2016-08-03 | 14:00 | 封绿液冷却器,消化器,苛化器123号人孔. |  |  | 42585¦3
2016-08-03 | 14:00 | 启动6CP004由清绿液槽注水至消化器,清洗排空. |  |  | 42585¦4
2016-08-03 | 17:00 | 开白泥浆池人孔清理,封人孔 |  |  | 42585¦5
2016-08-04 | 10:00 | 启动6CP003由浊绿液槽经过X过滤机机槽送至清绿液槽. |  |  | 42586¦1
2016-08-04 | 14:00 | 启动6CP004由清绿液槽经过绿液冷却器送至消化器,苛化器.3号苛化器已经装满. |  |  | 42586¦2
2016-08-04 | 16:00 | 6G送水至6C,检查所有相关阀门.由低浓臭气换热器回水至6G.多处阀门漏水,明日统一统计. |  |  | 42586¦3
2016-08-05 | 8:00 | 白泥过滤机喷射冷凝器工厂水进入污水池 |  |  | 42587¦1
2016-08-05 | 8:30 | 冲洗低浓臭气系统,启动6CP065送水至洗白液槽. |  |  | 42587¦2
2016-08-05 | 8:30 | 启动6CP019送水至洗白液槽 |  |  | 42587¦3
2016-08-05 | 9:30 | 工厂水串水至绿液冷却器,由绿液冷却器串水至热水网.冲水至白泥浆池. |  |  | 42587¦4
2016-08-05 | 14:10 | 灌水至酸槽,启动酸泵6CP014送水至稀白液槽. |  |  | 42587¦5
2016-08-05 | 15:00 | 绿泥过滤机喷射冷凝器工厂水进入污水池 |  |  | 42587¦6
2016-08-06 | 9:00 | 各处漏点的处理. |  |  | 42588¦1
2016-08-06 | 15:00 | 校正密封水槽液位计 |  |  | 42588¦2
2016-08-08 | 8:00 | 预备抽空浊绿液槽,但是由于仪表间模块有问题,暂时不能启动. |  |  | 42590¦1
2016-08-08 | 11:00 | 预备启动6CP028,但是DCS为做出相关画面.需要协调. |  |  | 42590¦2
2016-08-08 | 15:00 | 清理白泥浆池,打开白液过滤机人孔,预备明日进水. |  |  | 42590¦3
2016-08-09 | 9:30 | 通过向白液过滤机2台真空泵送水,送水至气液分离罐 |  |  | 42591¦1
2016-08-09 | 14:00 | 排放少量水至白泥浆槽污水池,启动白泥浆池污水泵,由于设计问题无法进行抽水 |  |  | 42591¦2
2016-08-09 | 17:30 | 启动绿液过滤机喂料泵送水至X过滤机,启动X过滤机滤水泵送水至清绿液槽 |  |  | 42591¦3
2016-08-10 | 14:00 | 启动相关泵抽空浊绿液槽,进内部进行检查.发现防腐涂层未有明显的脱落 |  |  | 42592¦1
2016-08-10 | 15:00 | 打开工艺压缩空气手阀进行管道吹扫,除了进SRS的阀门无法打开,其他的管道吹扫都已完成. |  |  | 42592¦2
2016-08-10 | 16:00 | 再次启动白液过滤机喂料泵送水至白液过滤机内部.再由白泥泵转水至白泥槽.流程已经打通. |  |  | 42592¦3
2016-08-11 | 8:00 | 启动6DP001噪音过大,通知各个专业以及厂家设计院人员到场,判断不出明确的明确的问题. |  |  | 42593¦1
2016-08-11 | 8:00 | 启动消化器喂料泵送满3号苛化器,校正3号苛化器的液位计 |  |  | 42593¦2
2016-08-11 | 14:00 | 再次启动白液过滤机喂料泵送水至白液过滤机,又发现新的漏点.处理难度较大. |  |  | 42593¦3
2016-08-12 | 8:00 | 封白泥槽人孔,启动白液过滤机喂料泵送水至白液过滤机机槽,标定其液位. |  |  | 42594¦1
2016-08-12 | 14:00 | 启动密封水池水泵送水至蒸发热水池.密封水信号DCS界面暂无显示. |  |  | 42594¦2
2016-08-13 | 10:00 | 灌满白泥槽,校正液位计.送水至白泥过滤机.发现白泥过滤机液位计冲洗管道还未安装完成. |  |  | 42595¦1
2016-08-13 | 14:00 | 白液过滤机和温水槽排水,预备明日装消防水泵阀门和配碱管道最后一条管线. |  |  | 42595¦2
2016-08-15 | 8:00 | 预备转窑,但是由于窑头窑尾正在进行土建封堵,无法进行. |  |  | 42597¦1
2016-08-15 | 8:00 | 碱炉冲水至浊绿液槽,浊绿液槽顶阀门内漏厉害 |  |  | 42597¦2
2016-08-15 | 9:00 | 浊绿液槽内防腐修补完成. |  |  | 42597¦3
2016-08-15 | 14:00 | 配碱管道已经全部装完,但是由于白液槽防腐还未处理完,导致无法调试所有相关管道. |  |  | 42597¦4
2016-08-15 | 16:00 | 启动消防水泵串水至二次冷凝水管,冲洗二次冷凝水支管,由于白液过滤机进入了安全系统, |  |  | 42597¦5
2016-08-16 | 8:00 | 启动消防水泵串水至二次冷凝水管,出白液过滤机2条管线因为阀门属安全系统 |  |  | 42598¦1
2016-08-16 | 11:00 | 由制浆热水管来热水冲洗热水管道.除进安全系统2条管线.其他均已冲洗完毕. |  |  | 42598¦2
2016-08-16 | 16:00 | 转主传动电机进行业主验收. |  |  | 42598¦3
2016-08-17 | 8:00 | 注满消苛化器,排放清绿液槽.预备明日开人孔检查内部. |  |  | 42599¦1
2016-08-17 | 9:00 | 封稀白液槽人孔,启动消防水注水至稀白液槽. |  |  | 42599¦2
2016-08-17 | 14:00 | 启动白泥泵冲洗白泥过滤机机槽和白泥过滤机真空槽. |  |  | 42599¦3
2016-08-17 | 14:00 | 启动消防水泵串水至二次冷凝水管道.二次冷凝水管道剩下一条管道未冲洗. |  |  | 42599¦4
2016-08-18 | 8:00 | 启动消防水泵冲洗二次冷凝水管道,目前二次冷凝水管道全部冲洗完成. |  |  | 42600¦1
2016-08-18 | 10:00 | 启动酸泵抽水至白液过滤机和绿液过滤机.目前所有酸液系统管线全部冲洗完成. |  |  | 42600¦2
2016-08-18 | 14:00 | 送水至稀白液槽,现在液位显示为60％,需要明天灌满校正其液位计. |  |  | 42600¦3
2016-08-18 | 16:00 | 清绿液槽已经放空,开人孔.待到里面干燥后.预备进入其中检查防腐情况. |  |  | 42600¦4
2016-08-19 | 8:00 | 启动消防水泵送水至稀白液槽,灌满稀白液槽. |  |  | 42601¦1
2016-08-19 | 14:00 | 漏点处理. |  |  | 42601¦2
2016-08-20 | 8:00 | 稀白液槽液位标定. |  |  | 42602¦1
2016-08-20 | 9:00 | 石灰窑转窑,并且检查内部情况.以及重新使用油布和密封胶密封. |  |  | 42602¦2
2016-08-20 | 15:00 | 开稀释水槽人孔检查内部.发现管道安装与图纸不符合. |  |  | 42602¦3
2016-08-22 | 8:00 | 启动石灰石系统进石灰窑震动筛,发现电机反向.已经调整. |  |  | 42604¦1
2016-08-22 | 9:00 | 检查清绿液槽内部,发现清绿液槽内部防腐层和水泥地板有脱落的现象. |  |  | 42604¦2
2016-08-22 | 9:00 | 启动石灰石喂料震动筛框.发现电机方向.已经调整. |  |  | 42604¦3
2016-08-22 | 14:00 | 预备启动电除尘星型翻版阀,通讯问题导致今日无法启动(已通知厂家,正在处理). |  |  | 42604¦4
2016-08-23 | 10:00 | 安德里茨网布安装监理现场检查X过滤机设备本体安装情况. |  |  | 42605¦1
2016-08-23 | 14:00 | 启动6DM055运行2小时,设备空负荷电流高达91％. |  |  | 42605¦2
2016-08-23 | 14:00 | 拆X过滤机的下部1个人孔,中部4个人孔,顶部保温拆除.为X过滤机网布做准备. |  |  | 42605¦3
2016-08-24 | 8:00 | 调整6DM055电机电流设置(未进行测试). |  |  | 42606¦1
2016-08-24 | 15:00 | 准备网布安装吊装部件 |  |  | 42606¦2
2016-08-25 | 11:00 | 测试6DM055,空载DCS显示电流77％. |  |  | 42607¦1
2016-08-25 | 14:30 | 预备明日开始滤布安装作业. |  |  | 42607¦2
2016-08-26 | 15:30 | X过滤机内部垫板螺丝由于在安装时没有打油导致螺丝滑丝,临时处理后进行网布安装. |  |  | 42608¦1
2016-08-27 | 8:30 | 吊装X过滤机网布65床,所有X过滤机已经完成吊装工作.内部紧固工作需要周一进行. |  |  | 42609¦1
2016-08-27 | 14:00 | 启动苛化器搅拌器3台,消化器提渣螺旋,消化器搅拌器,消化器喂料螺旋. |  |  | 42609¦2
2016-08-29 | 8:30 | 安装绿泥过滤机网布,完成80％. |  |  | 42611¦1
2016-08-29 | 10:00 | 测试石灰石系统电除尘出料系统,其中震动喂料器震动依然响声异常, |  |  | 42611¦2
2016-08-29 | 14:00 | 启动消化器喂料螺旋,消化器提渣螺旋 |  |  | 42611¦3
2016-08-30 | 8:30 | 绿泥过滤机网布安装完成. |  |  | 42612¦1
2016-08-30 | 14:00 | 启动稀白液输送泵送水至碱炉.漏点漏量较大,由于人员集中网布安装所以漏点没有处理. |  |  | 42612¦2
2016-08-31 | 8:00 | X过滤机网布安装完成.(内部卫生还需要清理). |  |  | 42613¦1
2016-08-31 | 9:00 | 随机检查白液过滤机内部安装情况,发现密封区域在出厂前就不合理, |  |  | 42613¦2
2016-08-31 | 15:00 | 绿泥过滤机网布安装完成.(新购买的不锈钢螺丝已经更换) |  |  | 42613¦3
2016-09-01 | 1:00 | 拆绿泥过滤机和绿液过滤机的喂料泵前螺丝预备冲洗. |  |  | 42614¦1
2016-09-01 | 8:00 | 测试绿泥过滤机和绿液过滤机所有阀门,发现6CHS0023无法实现正常开关. |  |  | 42614¦2
2016-09-01 | 11:00 | X过滤机内部卫生清扫.封人孔. |  |  | 42614¦3
2016-09-01 | 14:00 | 启动白泥槽搅拌器,地脚螺丝有点松动.零速开关接线反了导致信号反馈异常.(均未处理) |  |  | 42614¦4
2016-09-02 | 9:30 | 调试绿泥过滤机挂刀电机,测试时发现电机运转方向有误. |  |  | 42615¦1
2016-09-02 | 11:00 | 重新测试ESP刮板机和电除尘翻版阀. |  |  | 42615¦2
2016-09-02 | 14:00 | 拆进绿泥过滤机自动阀,预备明日冲水. |  |  | 42615¦3
2016-09-02 | 14:30 | 启动绿泥过滤机润滑油泵.发现喷嘴堵塞,已经处理. |  |  | 42615¦4
2016-09-03 | 0:45 | 就地启动绿泥过滤机刮刀,调整刮刀方向.测试无异常.调整刮刀网面距离, |  |  | 42616¦1
2016-09-03 | 1:30 | 启动绿泥过滤机润滑油泵.测试无异常. |  |  | 42616¦2
2016-09-03 | 1:30 | 启动绿泥过滤机转鼓,机械无异常.零速开关需要在DCS更改程序. |  |  | 42616¦3
2016-09-03 | 1:45 | 检查白液槽内部防腐,现场还有点未干透.无法进水. |  |  | 42616¦4
2016-09-05 | 8:30 | 启动绿泥过滤机转鼓,绿泥过滤机搅拌器,绿泥过滤机真空泵. |  |  | 42618¦1
2016-09-05 | 9:30 | 绿泥槽和热水槽进水,启动绿泥喂料泵送水至绿泥过滤机机槽. |  |  | 42618¦2
2016-09-05 | 16:30 | 测试真空泵的开关信号.问题很多需要处理. |  |  | 42618¦3
2016-09-06 | 8:00 | 6CF001送不上电.(未处理) |  |  | 42619¦1
2016-09-06 | 8:30 | 启动绿泥槽搅拌器6CA00方向错误需要重新调整(未处理) |  |  | 42619¦2
2016-09-06 | 8:30 | 启动酸槽搅拌器.响声较大.需要调整,(处理中) |  |  | 42619¦3
2016-09-06 | 9:15 | 启动绿泥过滤机真空泵,内部响声大.需要联系厂家处理. |  |  | 42619¦4
2016-09-06 | 11:00 | 冲洗白液过滤机前端,预备明日试洗配碱管道. |  |  | 42619¦5
2016-09-06 | 13:45 | 启动绿泥过滤机喂料泵送水至机槽6CFIC0104无动作(显示为常数).未处理. |  |  | 42619¦6
2016-09-06 | 14:10 | 由碱炉送水至苛化,测试内漏阀门0002和000经过测试2台阀门均内漏.(待处理) |  |  | 42619¦7
2016-09-07 | 8:00 | 由碱炉送水至浊绿液槽.预备封人孔. |  |  | 42620¦1
2016-09-07 | 14:00 | 白液槽进水封人孔. |  |  | 42620¦2
2016-09-07 | 58:00 | 绿泥过滤机操作程序测试,由于真空泵内部有问题,脱开联轴器进行启动. |  |  | 42620¦3
2016-09-07 | 59:00 | 冲洗稀白液泵前端,冲洗白泥泵前端,冲洗白液泵前端,启动白液泵送 |  |  | 42620¦4
2016-09-08 | 8:00 | 绿泥过滤机顺控操作程序调试,基本已经完成.需要明日再进行一次测试进行确认. |  |  | 42621¦1
2016-09-08 | 10:00 | 启动ESP刮板机,零速开关就地安装问题导致信号不能持续输出. |  |  | 42621¦2
2016-09-08 | 14:00 | 白泥过滤机进口管道冲洗.预备绿泥过滤完成顺控操作程序之后,进行进水,和安德里茨供货设备试运行. |  |  | 42621¦3
2016-09-09 | 8:00 | 绿泥过滤机功能测试完成. |  |  | 42622¦1
2016-09-09 | 9:00 | 冲洗CPR前端.发现白泥过滤机机槽漏水.(需要安德里茨芬兰方面给出处理意见) |  |  | 42622¦2
2016-09-09 | 14:00 | 再次调试石灰石系统和ESP刮板机,零速开关需要调整. |  |  | 42622¦3
2016-09-10 | 8:00 | 绿泥过滤机真空泵拆卸油型滑板,检查确认内部是否有异物. |  |  | 42623¦1
2016-09-10 | 9:00 | 白泥过滤机刮板机调试,白泥过滤机润滑油单元由于整改未完成,需要整改后再进行测试. |  |  | 42623¦2
2016-09-12 | 8:00 | 启动CPR系统,发现上部角落处被平台支撑挡住.无法正常运行.已经安装人员处理. |  |  | 42625¦1
2016-09-12 | 8:00 | 启动石灰输送系统,测试零速开关.发现斗式提升机零速开关信号不稳定,还需要调整. |  |  | 42625¦2
2016-09-12 | 14:00 | 白泥过滤机进水,启动真空泵、白泥喂料泵、白泥转鼓、调试转鼓密封端面. |  |  | 42625¦3
2016-09-12 | 14:00 | 启动石灰石系统,测试零速开关.暂无异常. |  |  | 42625¦4
2016-09-12 | 14:00 | 启动白泥过滤机中心污水池搅拌器.在处理后启动无异常. |  |  | 42625¦5
2016-09-12 | 17:00 | 测试绿泥过滤机真空泵.正常开水情况下响声还是很大. |  |  | 42625¦6
2016-09-13 | 8:20 | 白泥过滤机CPR传动电机调试,由于接线问题导致电机目前暂时不能启动 |  |  | 42626¦1
2016-09-13 | 10:00 | 调试回收石灰斗式提升机,提升机会出现短暂的停顿.导致零速开关信号不稳定(明日处理) |  |  | 42626¦2
2016-09-14 | 8:30 | CPR中压电机测试,发现一旦增减频率就会出现调停,需要明日继续测试检查, |  |  | 42627¦1
2016-09-14 | 14:00 | CPR传动电机现在用备品替代,运行正常.原装电机拆卸检查中. |  |  | 42627¦2
2016-09-14 | 16:00 | 测试白泥过滤机润滑油站发现电磁阀开关异常,可能油里面渣子太多,明天预备检查. |  |  | 42627¦3
2016-09-15 | 8:00 | 启动稀白液泵送水至碱炉. |  |  | 42628¦1
2016-09-15 | 8:30 | 启动白液泵送水至制浆. |  |  | 42628¦2
2016-09-15 | 15:00 | 白泥过滤机中压泵拆卸,未完成. |  |  | 42628¦3
2016-09-16 | 9:30 | 安德里茨拆CPR中压泵,检查内部无异常.在检查完毕之后.上电测试,带水运行. |  |  | 42629¦1
2016-09-16 | 14:10 | 启动测试CPR高压泵,测试无异常. |  |  | 42629¦2
2016-09-16 | 15:00 | 启动CPR所有电机进行顺控测试. |  |  | 42629¦3
2016-09-17 | 9:00 | 基本完成白泥过滤机的功能测试,只剩下润滑油单位未进行测试,润滑油站内润滑油渣子多,需要清理。 |  |  | 42630¦1
2016-09-19 | 8:00 | 调整白泥过滤机液压油站,已经调试一台.无异常.另外一台明日处理. |  |  | 42632¦1
2016-09-19 | 11:00 | 启动石灰石系统,测试零速开关,均无异常. |  |  | 42632¦2
2016-09-19 | 15:00 | CPR冲洗水单元调整角度,(未完成) |  |  | 42632¦3
2016-09-20 | 9:30 | 测试电除尘刮板机星型翻版阀,测试无异常. |  |  | 42633¦1
2016-09-20 | 9:30 | 测试石灰石皮带运输机,调整现场紧急停止按钮.无异常 |  |  | 42633¦2
2016-09-20 | 9:30 | 调试白泥过滤机润滑油单元,问题基本都已经处理完毕.测试途中发现平台支撑对其有阻碍,需要调整. |  |  | 42633¦3
2016-09-21 | 9:00 | 拆除酸槽搅拌器电机,发现电机轴承生锈造成噪音较大.已通知厂家. |  |  | 42634¦1
2016-09-21 | 14:00 | 调整好白泥过滤机的液压油单元后开启无异常.(白泥过滤机测试完毕) |  |  | 42634¦2
2016-09-21 | 17:30 | 调整CD过滤机转鼓端面密封,由于管道之前安装错误未能启动,整改完成.预备明日启动. |  |  | 42634¦3
2016-09-22 | 8:00 | 酸槽电机由于电机轴承生锈导致噪音很大,更换新电机进行处理. |  |  | 42635¦1
2016-09-22 | 9:00 | 白液过滤机传动电机测试,发现方向错误.调整方向后启动正常. |  |  | 42635¦2
2016-09-22 | 14:00 | 测试白液过滤机传动电机,通过测试密封水连锁功能.测试均无异常. |  |  | 42635¦3
2016-09-22 | 14:00 | 回收石灰斗式提升机再次测试,由于内部导轨未调整正常导致声音很大, |  |  | 42635¦4
2016-09-22 | 15:00 | 白液过滤机刮刀限位开关位置调整,由于原装供货就出现限位开关盒子错误.现场临时加工处理. |  |  | 42635¦5
2016-09-22 | 16:00 | 试运转白液过滤机刮刀电机,发现电机只能实现单方向转动.已经联系电气专业处理. |  |  | 42635¦6
2016-09-23 | 8:00 | 安德里茨SRS工程师检查安全系统,但是由于没有授权没有进行安全系统的上电和IO点的测试. |  |  | 42636¦1
2016-09-23 | 8:00 | 回收石灰斗式提升机校正内部导轨,调整后声音还是很大.零速开关目前信号反馈情况良好. |  |  | 42636¦2
2016-09-23 | 14:00 | 浊绿液槽搅拌器加油后持续运转. |  |  | 42636¦3
2016-09-24 | 8:00 | 由于安全系统没有上电和进行测试,所有工作延迟.需要协调. |  |  | 42637¦1
2016-09-24 | 10:00 | 启动设备23台进行验收.由于安装公司数据暂时没有统计完全导致暂时没有签字.(周一签字) |  |  | 42637¦2
2016-09-24 | 14:00 | 启动回收石灰破碎机.启动无异常. |  |  | 42637¦3
2016-09-26 | 8:00 | CD过滤机压缩空气进气阀门测试.(量程超过工艺需要,需要更换.) |  |  | 42639¦1
2016-09-26 | 8:00 | 高压泵吸入端阀门测试. |  |  | 42639¦2
2016-09-26 | 9:00 | 稀释水流量计测试. |  |  | 42639¦3
2016-09-26 | 11:00 | 高压泵启动测试(联轴器脱开). |  |  | 42639¦4
2016-09-26 | 14:00 | 安全系统测试开始 |  |  | 42639¦5
2016-09-26 | 14:00 | CD过滤机刮刀在安德里茨图纸已经确认需要安装变频器,以及正反回路.目前现场不具备条件.需要采购变频器. |  |  | 42639¦6
2016-09-26 | 16:00 | 压力变送器0200 0231现场量程校准. |  |  | 42639¦7
2016-09-26 | 16:00 | 预挂层喷淋水阀门测试. |  |  | 42639¦8
2016-09-27 | 8:00 | 设备验收中.本周计划验收30台.其中签字25台.另外几台需要整改. |  |  | 42640¦1
2016-09-27 | 8:00 | 送水至制浆. |  |  | 42640¦2
2016-09-27 | 9:00 | 安德里茨提出的CD过滤机2台电机不受安全系统控制已经处理. |  |  | 42640¦3
2016-09-27 | 10:00 | 送水至碱炉. |  |  | 42640¦4
2016-09-27 | 14:00 | X过滤机进安全系统的回路测试(明天继续). |  |  | 42640¦5
2016-09-28 | 8:00 | 白液过滤机白泥混合器启动,机械部分没有问题.但是零速开关需要调整灵敏度.并且液位计需要重新调整(无显示). |  |  | 42641¦1
2016-09-28 | 8:00 | 白液过滤机回流传感器显示异常.需要处理. |  |  | 42641¦2
2016-09-28 | 9:00 | X过滤机循环泵试启动. |  |  | 42641¦3
2016-09-28 | 14:00 | X过滤机安全系统回路测试,发现液位变送器量程不合适,需要更换.压力平衡阀门逻辑需要重新设置. |  |  | 42641¦4
2016-09-28 | 14:00 | 白液过滤机液位计需要重新设置. |  |  | 42641¦5
2016-09-28 | 16:00 | 白液过滤机高液位报警开关测试,但是发现不起作用.需要调整. |  |  | 42641¦6
2016-09-29 | 8:00 | 白泥过滤机白液泵前冲洗. |  |  | 42642¦1
2016-09-29 | 8:00 | 绿液过滤机液位变送器0035更换完成. |  |  | 42642¦2
2016-09-29 | 9:00 | 白液过滤机白泥混合器液位校准. |  |  | 42642¦3
2016-09-29 | 9:00 | 白泥过滤机白泥泵前冲洗,以及送水至白泥槽. |  |  | 42642¦4
2016-09-29 | 10:00 | 白液过滤机移动平台搭建完成. |  |  | 42642¦5
2016-09-29 | 11:00 | 1绿液过滤机平衡阀线缆从DCS端至SRS端安装. |  |  | 42642¦6
2016-09-29 | 14:00 | 白泥过滤机高压水喷淋水喷嘴检查.无异常 |  |  | 42642¦7
2016-09-29 | 14:00 | 白泥过滤机高压泵前冲洗. |  |  | 42642¦8
2016-09-29 | 14:00 | 白泥过滤机临时平台搭建完成. |  |  | 42642¦9
2016-09-29 | 15:00 | 白液过滤机液位校准. |  |  | 42642¦10
2016-09-29 | 15:00 | 绿液过滤机绿液补集器拆卸检查完成.无异常 |  |  | 42642¦11
2016-09-30 | 8:30 | X过滤机机械安全阀测试85bar开阀(测试无异常) |  |  | 42643¦1
2016-09-30 | 8:30 | X过滤机内部检查清理. |  |  | 42643¦2
2016-09-30 | 14:00 | X过滤机管路冲洗. |  |  | 42643¦3
2016-09-30 | 14:30 | CD过滤机SRS测试完成. |  |  | 42643¦4
2016-09-30 | 15:30 | X过滤机压力上限测试完成. |  |  | 42643¦5
2016-10-01 | 8:30 | X过滤机循环泵启动,无异常. |  |  | 42644¦1
2016-10-01 | 10:00 | X过滤机SRS测试完成. |  |  | 42644¦2
2016-10-01 | 14:00 | X过滤机进水测试液位计完成. |  |  | 42644¦3
2016-10-03 | 8:00 | 清绿液槽封人孔进水.发现X过滤机滤水泵电流还是有点高.明日处理. |  |  | 42646¦1
2016-10-03 | 14:00 | X过滤机压力测试.有些地方漏气.正在处理. |  |  | 42646¦2
2016-10-03 | 15:00 | X过滤机循环泵零速开关测试. |  |  | 42646¦3
2016-10-04 | 9:00 | 安德里茨处理白泥过滤机机槽,机槽已经处理完毕.暂无发现漏点. |  |  | 42647¦1
2016-10-04 | 11:00 | X过滤机绿液泵电机泵体检查,无异常.恢复安装. |  |  | 42647¦2
2016-10-04 | 14:00 | X过滤机稀白液绿泥管线压力测试.无异常 |  |  | 42647¦3
2016-10-05 | 1:00 | 启动设备进行验收工作,签字12台.还有一台需要明天重新设置电流. |  |  | 42648¦1
2016-10-05 | 8:00 | 白液过滤机密封区域修补完成. |  |  | 42648¦2
2016-10-06 | 9:30 | X过滤机连锁检查,由于整改还没有完善.导致目前顺控程序还不能进行.明天整改将会完成. |  |  | 42649¦1
2016-10-06 | 14:30 | 绿液冷却系统测试.(真空泵电流高) |  |  | 42649¦2
2016-10-07 | 8:15 | 测试 | 完成 |  | 42650¦1
¦0
¦0
¦0
¦0
¦0
¦0
¦0
¦0
¦0