## Sheet1
时间 | 任务活动 | 开始时间 | 结束时间 | 持续时间 | 完成情况 | 完成 | 进行中 | 未完成
2016-05-18 | 石灰窑转窑180度 并对石灰窑进行前后封堵防潮 | 9:00 | 9:55 | 0:55 | 完成 | 0:55 | #N/A | #N/A
2016-05-18 | 检查苛化白液槽罐内村,防腐涂层蜂窝状洞多且不平滑 | 9:33 | 14:13 | 4:40 | 完成 | 4:40 | #N/A | #N/A
2016-05-18 | 原计划今日压缩空气吹扫6CD管线 | 10:00 | 11:42 | 1:42 | 完成 | 1:42 | #N/A | #N/A
2016-05-18 | 苛化石灰窑压缩空气管线吹扫 | 10:38 | 12:58 | 2:20 | 完成 | 2:20 | #N/A | #N/A
2016-05-18 | 安德里茨进度讨论会议 | 12:23 | 14:50 | 2:27 | 完成 | 2:27 | #N/A | #N/A
2016-05-18 | 编辑配碱方案流程英文版发安德里茨 | 12:44 | 15:30 | 2:46 | 完成 | 2:46 | #N/A | #N/A
2016-05-19 | 安装消缺检查 | 9:00 | 9:55 | 0:55 | 完成 | 0:55 | #N/A | #N/A
2016-05-19 | 安装消缺检查 | 9:33 | 14:13 | 4:40 | 完成 | 4:40 | #N/A | #N/A
2016-05-19 | 安装消缺检查 | 10:00 | 11:42 | 1:42 | 完成 | 1:42 | #N/A | #N/A
2016-05-19 | 安装消缺检查 | 10:38 | 12:58 | 2:20 | 完成 | 2:20 | #N/A | #N/A
2016-05-19 | 现场表示管道介质,及管道走向 | 13:00 | 14:40 | 1:40 | 完成 | 1:40 | #N/A | #N/A
2016-05-19 | 安装消缺表格制作 | 15:00 | 16:50 | 1:50 | 完成 | 1:50 | #N/A | #N/A
2016-05-20 | 和业主讨论配碱施工的具体细节 | 9:00 | 9:55 | 0:55 | 完成 | 0:55 | #N/A | #N/A
2016-05-20 | 现场指导配碱管道安装,以及安装消缺检查表格 | 9:33 | 14:13 | 4:40 | 完成 | 4:40 | #N/A | #N/A
2016-05-20 | 安装消缺检查 | 12:23 | 14:50 | 2:27 | 完成 | 2:27 | #N/A | #N/A
2016-05-20 | 中机办公室讨论配碱施工的问题 | 12:44 | 15:30 | 2:46 | 完成 | 2:46 | #N/A | #N/A
2016-05-20 | 现场配碱施工问题的讨论 | 13:00 | 14:40 | 1:40 | 完成 | 1:40 | #N/A | #N/A
2016-05-20 | 对照采购配碱材料清单,现场配碱管道开始施工 | 15:00 | 16:50 | 1:50 | 完成 | 1:50 | #N/A | #N/A
2016-05-21 | 现场指导配碱管道安装,以及安装消缺检查表格 | 10:00 | 11:42 | 1:42 | 完成 | 1:42 | #N/A | #N/A
2016-05-21 | 安德里茨的维护培训 | 10:38 | 12:58 | 2:20 | 完成 | 2:20 | #N/A | #N/A
2016-05-21 | 安德里茨的维护培训 | 12:23 | 14:50 | 2:27 | 完成 | 2:27 | #N/A | #N/A
2016-05-21 | 现场检查配碱施工进度状况 | 12:44 | 15:30 | 2:46 | 完成 | 2:46 | #N/A | #N/A
2016-05-21 | 安德里茨的维护培训 | 13:00 | 14:40 | 1:40 | 完成 | 1:40 | #N/A | #N/A
2016-05-21 | 制作工作表格 | 15:00 | 16:50 | 1:50 | 完成 | 1:50 | #N/A | #N/A
2016-05-22 | 现场配碱施工检查 | 9:00 | 9:55 | 0:55 | 完成 | 0:55 | #N/A | #N/A
2016-05-22 | 安德里茨的维护培训 | 9:33 | 14:13 | 4:40 | 完成 | 4:40 | #N/A | #N/A
2016-05-22 | 制作工作表格 | 10:00 | 11:42 | 1:42 | 完成 | 1:42 | #N/A | #N/A
2016-05-22 | 安德里茨的维护培训 | 10:38 | 12:58 | 2:20 | 完成 | 2:20 | #N/A | #N/A
2016-05-22 | 制作工作表格 | 12:23 | 14:50 | 2:27 | 完成 | 2:27 | #N/A | #N/A
2016-05-22 | 现场检查施工扫尾进度 | 12:44 | 15:30 | 2:46 | 完成 | 2:46 | #N/A | #N/A
2016-05-23 | 现场巡检安装消缺情况,基本无进度 | 9:00 | 9:55 | 0:55 | 完成 | 0:55 | #N/A | #N/A
2016-05-23 | 检查配碱系统安装进度,计算材料用量. | 9:33 | 14:13 | 4:40 | 完成 | 4:40 | #N/A | #N/A
2016-05-23 | 讨论配碱系统安装就目前为止遇到的短板. | 10:00 | 11:42 | 1:42 | 完成 | 1:42 | #N/A | #N/A
2016-05-23 | 确认6CM003MCC室已有变频器 | 10:38 | 12:58 | 2:20 | 完成 | 2:20 | #N/A | #N/A
2016-05-23 | 根据安德里茨的邮件回复 | 13:00 | 14:40 | 1:40 | 完成 | 1:40 | #N/A | #N/A
2016-05-23 | 根据安德里茨的邮件回复 | 15:00 | 16:50 | 1:50 | 完成 | 1:50 | #N/A | #N/A
2016-05-24 | 确认6CM003MCC室已有变频器 | 9:00 | 9:55 | 0:55 | 完成 | 0:55 | #N/A | #N/A
2016-05-24 | 配碱管线6C0136与6CM008消化器连接管施工难度大 | 9:33 | 14:13 | 4:40 | 完成 | 4:40 | #N/A | #N/A
2016-05-24 | 配碱管道冲洗管道商讨连接方案 | 12:23 | 14:50 | 2:27 | 完成 | 2:27 | #N/A | #N/A
2016-05-24 | 6CD车间预送电,检查现场情况. | 12:44 | 15:30 | 2:46 | 完成 | 2:46 | #N/A | #N/A
2016-05-24 | 现场表示管道介质,及管道走向 | 13:00 | 14:40 | 1:40 | 完成 | 1:40 | #N/A | #N/A
2016-05-24 | 6CDMCC上电 | 15:00 | 16:50 | 1:50 | 完成 | 1:50 | #N/A | #N/A
2016-05-25 | 中国建设咨询人员情况 | 10:00 | 11:42 | 1:42 | 完成 | 1:42 | #N/A | #N/A
2016-05-25 | 协调中机安装人员将配碱管道运送到厂房内部防止丢失 | 10:38 | 12:58 | 2:20 | 完成 | 2:20 | #N/A | #N/A
2016-05-25 | 管网冲洗排放点确认 | 12:23 | 14:50 | 2:27 | 完成 | 2:27 | #N/A | #N/A
2016-05-25 | 配碱管道安装至60％之后暂时停止安装 | 12:44 | 15:30 | 2:46 | 完成 | 2:46 | #N/A | #N/A
2016-05-25 | 现场管道标示 | 13:00 | 14:40 | 1:40 | 完成 | 1:40 | #N/A | #N/A
2016-05-25 | 管网冲洗排放点确认 | 15:00 | 16:50 | 1:50 | 完成 | 1:50 | #N/A | #N/A
2016-05-26 | 管网冲洗排放点再次确认 | 9:00 | 9:55 | 0:55 | 完成 | 0:55 | #N/A | #N/A
2016-05-26 | 现场管道标示 | 9:33 | 14:13 | 4:40 | 完成 | 4:40 | #N/A | #N/A
2016-05-26 | 确认电机单转时间点 | 10:00 | 11:42 | 1:42 | 完成 | 1:42 | #N/A | #N/A
2016-05-26 | 确认配碱管道再次安装时间 | 10:38 | 12:58 | 2:20 | 完成 | 2:20 | #N/A | #N/A
2016-05-26 | 整改消缺统计 | 12:23 | 14:50 | 2:27 | 完成 | 2:27 | #N/A | #N/A
2016-05-26 | 整改消缺统计 | 12:44 | 15:30 | 2:46 | 完成 | 2:46 | #N/A | #N/A
2016-05-27 | 窑内情况检查,开始转窑180度.并且密封防潮 | 9:00 | 9:55 | 0:55 | 完成 | 0:55 | #N/A | #N/A
2016-05-27 | 整改消缺统计 | 9:33 | 14:13 | 4:40 | 完成 | 4:40 | #N/A | #N/A
2016-05-27 | 冬季整改消缺统计 | 10:00 | 11:42 | 1:42 | 完成 | 1:42 | #N/A | #N/A
2016-05-27 | 清水网送水管道确认 | 10:38 | 12:58 | 2:20 | 完成 | 2:20 | #N/A | #N/A
2016-05-27 | 通知中机准备转窑 | 13:00 | 14:40 | 1:40 | 完成 | 1:40 | #N/A | #N/A
2016-05-27 | 整改消缺统计 | 15:00 | 16:50 | 1:50 | 完成 | 1:50 | #N/A | #N/A
2016-05-28 | 中机办公室讨论各个专业尾工和整改消缺的问题 | 9:00 | 9:55 | 0:55 | 完成 | 0:55 | #N/A | #N/A
2016-05-28 | 找中机电气专业人员确认电机单转时间 | 9:33 | 14:13 | 4:40 | 完成 | 4:40 | #N/A | #N/A
2016-05-28 | 打扫绿液过滤机房,并且检查热水槽并封人孔准备清水冲洗 | 12:23 | 14:50 | 2:27 | 完成 | 2:27 | #N/A | #N/A
2016-05-28 | 清水冲至6CD区域通过6CT026溢流送至污水18 | 12:44 | 15:30 | 2:46 | 完成 | 2:46 | #N/A | #N/A
2016-05-28 | 6CD排清水 | 13:00 | 14:40 | 1:40 | 完成 | 1:40 | #N/A | #N/A
2016-05-28 | 停止排清水 | 15:00 | 16:50 | 1:50 | 完成 | 1:50 | #N/A | #N/A
2016-05-29 | 清水排水5小时 | 10:00 | 11:42 | 1:42 | 完成 | 1:42 | #N/A | #N/A
2016-05-29 | 订做上石灰系统皮带厂家即将组装上石灰系统 | 10:38 | 12:58 | 2:20 | 完成 | 2:20 | #N/A | #N/A
2016-05-29 | 编辑6CD单机串水方案 | 12:23 | 14:50 | 2:27 | 完成 | 2:27 | #N/A | #N/A
2016-05-29 | 前往中机确认尾工整改项目,时间。催促电机单转启动时间 | 12:44 | 15:30 | 2:46 | 完成 | 2:46 | #N/A | #N/A
2016-05-29 | 现场检查,确认配碱系统施工时间 | 13:00 | 14:40 | 1:40 | 完成 | 1:40 | #N/A | #N/A
2016-05-29 | 协调安装公司协助皮带机厂家作业 | 15:00 | 16:50 | 1:50 | 完成 | 1:50 | #N/A | #N/A
2016-05-30 | 确定部分需要完善和不合理项目的施工方案. | 9:00 | 9:55 | 0:55 | 完成 | 0:55 | #N/A | #N/A
2016-05-30 | 中机检查现场尾工整改项目 | 9:33 | 14:13 | 4:40 | 完成 | 4:40 | #N/A | #N/A
2016-05-30 | 确认石灰窑浇注料采购备品备件的问题 | 10:00 | 11:42 | 1:42 | 完成 | 1:42 | #N/A | #N/A
2016-05-30 | 现场检查尾工情况 | 10:38 | 12:58 | 2:20 | 完成 | 2:20 | #N/A | #N/A
2016-05-30 | 开周例会 | 12:23 | 14:50 | 2:27 | 完成 | 2:27 | #N/A | #N/A
2016-05-30 | 业主共同现场检查 | 12:44 | 15:30 | 2:46 | 完成 | 2:46 | #N/A | #N/A
2016-05-31 | 电机2小时单转业主参与验收 | 9:00 | 9:55 | 0:55 | 完成 | 0:55 | #N/A | #N/A
2016-05-31 | 旋转电机2小时34台电机 | 9:33 | 14:13 | 4:40 | 完成 | 4:40 | #N/A | #N/A
2016-05-31 | 参与电机单转验收,整改部分需要整改的细节 | 10:00 | 11:42 | 1:42 | 完成 | 1:42 | #N/A | #N/A
2016-05-31 | 参与IO测试工作,并且配合确认放射源的安装位置 | 10:38 | 12:58 | 2:20 | 完成 | 2:20 | #N/A | #N/A
2016-05-31 | 开始IO测试 | 13:00 | 14:40 | 1:40 | 完成 | 1:40 | #N/A | #N/A
2016-05-31 | 开始电机单转方向测试 | 15:00 | 16:50 | 1:50 | 完成 | 1:50 | #N/A | #N/A
2016-06-01 | 现场排查哪些问题需要尽快处理,恐防影响水试 | 9:00 | 9:55 | 0:55 | 完成 | 0:55 | #N/A | #N/A
2016-06-01 | 制定单机水运时间细则(根据软水到来时间) | 9:33 | 14:13 | 4:40 | 完成 | 4:40 | #N/A | #N/A
2016-06-01 | 签字27台,另外7台电机需要整改地线 | 12:23 | 14:50 | 2:27 | 完成 | 2:27 | #N/A | #N/A
2016-06-01 | 与讨论浇注料备品备件采购事宜(决定从德国购买) | 12:44 | 15:30 | 2:46 | 完成 | 2:46 | #N/A | #N/A
2016-06-01 | 跟踪配合IO测试 | 13:00 | 14:40 | 1:40 | 完成 | 1:40 | #N/A | #N/A
2016-06-01 | 准备热水槽串水,发现排出口管道漏 | 15:00 | 16:50 | 1:50 | 完成 | 1:50 | #N/A | #N/A
2016-06-02 | 跟踪另外7台电机的签字工作,业主签字4台 | 10:00 | 11:42 | 1:42 | 完成 | 1:42 | #N/A | #N/A
2016-06-02 | 根中机商讨目前根据单机水运时间细则 | 10:38 | 12:58 | 2:20 | 完成 | 2:20 | #N/A | #N/A
2016-06-02 | 热水槽上水至水位溢流 | 12:23 | 14:50 | 2:27 | 完成 | 2:27 | #N/A | #N/A
2016-06-02 | 热水槽排水,同时对照热水槽液位计.确认其是否标定和准确性 | 12:44 | 15:30 | 2:46 | 完成 | 2:46 | #N/A | #N/A
2016-06-02 | 联系安装部分验收电机的联轴器 | 13:00 | 14:40 | 1:40 | 完成 | 1:40 | #N/A | #N/A
2016-06-02 | 安装联轴器时发现6DP001内石头较多.拆泵检查. | 15:00 | 16:50 | 1:50 | 完成 | 1:50 | #N/A | #N/A
2016-06-03 | 拆热水槽人孔,检查清扫 | 9:00 | 9:55 | 0:55 | 完成 | 0:55 | #N/A | #N/A
2016-06-03 | 联系拆人孔. | 9:33 | 14:13 | 4:40 | 完成 | 4:40 | #N/A | #N/A
2016-06-03 | 协助中机确认现场操作紧停和就地控制箱的位置 | 10:00 | 11:42 | 1:42 | 完成 | 1:42 | #N/A | #N/A
2016-06-03 | 截止下午16:00,已经拆了5个人孔.清理2个罐子 | 10:38 | 12:58 | 2:20 | 完成 | 2:20 | #N/A | #N/A
2016-06-03 | 协调中机人员拆人孔,清槽罐.拆开3个人孔 | 12:23 | 14:50 | 2:27 | 完成 | 2:27 | #N/A | #N/A
2016-06-03 | 电除尘调试完成 | 12:44 | 15:30 | 2:46 | 完成 | 2:46 | #N/A | #N/A
2016-06-04 | 冲洗管道间发现6CP016密封水管阀门未安装. | 9:00 | 9:55 | 0:55 | 完成 | 0:55 | #N/A | #N/A
2016-06-04 | 预备工厂水进线冲管的准备工作(拆开泵前,拉开缝隙) | 9:33 | 14:13 | 4:40 | 完成 | 4:40 | #N/A | #N/A
2016-06-04 | 协调中机人员继续清理槽罐 | 10:00 | 11:42 | 1:42 | 完成 | 1:42 | #N/A | #N/A
2016-06-04 | 6CP002密封水管连接错误,联系处理(回复8日处理) | 10:38 | 12:58 | 2:20 | 完成 | 2:20 | #N/A | #N/A
2016-06-04 | 跟踪影响水运的收尾和整改工作 | 13:00 | 14:40 | 1:40 | 完成 | 1:40 | #N/A | #N/A
2016-06-04 | 准备密封水串管冲洗 | 15:00 | 16:50 | 1:50 | 完成 | 1:50 | #N/A | #N/A
2016-06-05 | 协调剩下可以脱开联轴器的电机测试的时间 | 9:00 | 9:55 | 0:55 | 完成 | 0:55 | #N/A | #N/A
2016-06-05 | 槽罐清理工作协调 | 9:33 | 14:13 | 4:40 | 完成 | 4:40 | #N/A | #N/A
2016-06-05 | 软化水到车间冲管道.发现漏电较多 | 12:23 | 14:50 | 2:27 | 完成 | 2:27 | #N/A | #N/A
2016-06-05 | 再次确认能够脱开联轴器的电机,下周一测试 | 12:44 | 15:30 | 2:46 | 完成 | 2:46 | #N/A | #N/A
2016-06-05 | 检查槽罐卫生.发现槽罐需要土建打磨.联系处理 | 13:00 | 14:40 | 1:40 | 完成 | 1:40 | #N/A | #N/A
2016-06-05 | 检查卫生打扫情况 | 15:00 | 16:50 | 1:50 | 完成 | 1:50 | #N/A | #N/A
2016-06-06 | 所有清理过的槽罐内部检查.发现不少问题.联系协调 | 10:00 | 11:42 | 1:42 | 完成 | 1:42 | #N/A | #N/A
2016-06-06 | 商讨槽罐内部内衬联合检查时间(未果) | 10:38 | 12:58 | 2:20 | 完成 | 2:20 | #N/A | #N/A
2016-06-06 | 开槽罐酸槽和稀释水槽人孔 | 12:23 | 14:50 | 2:27 | 完成 | 2:27 | #N/A | #N/A
2016-06-06 | 封热水槽人孔,准备进水. | 12:44 | 15:30 | 2:46 | 完成 | 2:46 | #N/A | #N/A
2016-06-06 | 拆辅助传动,主传动,石灰石提升机联轴器或皮带试转. | 13:00 | 14:40 | 1:40 | 完成 | 1:40 | #N/A | #N/A
2016-06-06 | 联系业主转电机,之前剩余的三台电机业主已经签字. | 15:00 | 16:50 | 1:50 | 完成 | 1:50 | #N/A | #N/A
2016-06-07 | 6G送循环水至6C.发现法兰处漏液.联系专业人员处理 | 9:00 | 9:55 | 0:55 | 完成 | 0:55 | #N/A | #N/A
2016-06-07 | 热水槽上水冲洗管道,发现进绿液过滤机喂料泵3处法兰漏液. | 9:33 | 14:13 | 4:40 | 完成 | 4:40 | #N/A | #N/A
2016-06-07 | 生石灰系统测试变频器烧毁,厂家需要换新处理. | 10:00 | 11:42 | 1:42 | 完成 | 1:42 | #N/A | #N/A
2016-06-07 | 开电除尘人孔清理内部卫生. | 10:38 | 12:58 | 2:20 | 完成 | 2:20 | #N/A | #N/A
2016-06-07 | 6G送循环水至6C.排水排渣 | 12:23 | 14:50 | 2:27 | 完成 | 2:27 | #N/A | #N/A
2016-06-07 | 统计6月27日整改消缺清单完成情况.(共50项,还剩34项) | 12:44 | 15:30 | 2:46 | 完成 | 2:46 | #N/A | #N/A
2016-06-08 | 槽罐整改修补 | 9:00 | 9:55 | 0:55 | 完成 | 0:55 | #N/A | #N/A
2016-06-08 | 冲密封水管 | 9:33 | 14:13 | 4:40 | 完成 | 4:40 | #N/A | #N/A
2016-06-08 | 热水槽上水,绿泥槽封人孔进水冲洗 | 10:00 | 11:42 | 1:42 | 完成 | 1:42 | #N/A | #N/A
2016-06-08 | 组织清理石灰石系统斗式提升机地坑 | 10:38 | 12:58 | 2:20 | 完成 | 2:20 | #N/A | #N/A
2016-06-08 | 6G送循环水至6C.排水排渣 | 13:00 | 14:40 | 1:40 | 完成 | 1:40 | #N/A | #N/A
2016-06-08 | 联合安装单位和总包方检查槽罐,确认修补方案. | 15:00 | 16:50 | 1:50 | 完成 | 1:50 | #N/A | #N/A
2016-06-09 | 工厂水管排水 | 9:00 | 9:55 | 0:55 | 完成 | 0:55 | #N/A | #N/A
2016-06-09 | 工厂水泵前管道弯头恢复. | 9:33 | 14:13 | 4:40 | 完成 | 4:40 | #N/A | #N/A
2016-06-09 | 工厂水泵前管道拆开排水. | 12:23 | 14:50 | 2:27 | 完成 | 2:27 | #N/A | #N/A
2016-06-09 | 紧固工厂水泵前管道法兰漏点 | 12:44 | 15:30 | 2:46 | 完成 | 2:46 | #N/A | #N/A
2016-06-09 | 热水槽绿泥槽上水,并输水至蒸发热水池 | 13:00 | 14:40 | 1:40 | 完成 | 1:40 | #N/A | #N/A
2016-06-09 | 配碱管道恢复安装,现场指导安装 | 15:00 | 16:50 | 1:50 | 完成 | 1:50 | #N/A | #N/A
2016-06-10 | 安排清理地坑2个,渣子很多.密封水管安装 | 10:00 | 11:42 | 1:42 | 完成 | 1:42 | #N/A | #N/A
2016-06-10 | 跟随安装人员检查电除尘和石灰石系统的设备情况,预备启动 | 10:38 | 12:58 | 2:20 | 完成 | 2:20 | #N/A | #N/A
2016-06-10 | 预备启动电除尘刮板机星型翻板阀. | 12:23 | 14:50 | 2:27 | 完成 | 2:27 | #N/A | #N/A
2016-06-10 | 启动电除尘刮板机,星型翻板阀,启动石灰石斗式提升机 | 12:44 | 15:30 | 2:46 | 完成 | 2:46 | #N/A | #N/A
2016-06-10 | 启动石灰石运输皮带机,石灰石破碎机,石灰石振动筛. | 13:00 | 14:40 | 1:40 | 完成 | 1:40 | #N/A | #N/A
2016-06-10 | 热水槽进水 | 15:00 | 16:50 | 1:50 | 完成 | 1:50 | #N/A | #N/A
2016-06-11 | 绿泥槽进水,浊绿液槽进水,稀白液槽进水 | 9:00 | 9:55 | 0:55 | 完成 | 0:55 | #N/A | #N/A
2016-06-11 | 石灰石系统整改完成,启动测试.暂时未发现异常问题. | 9:33 | 14:13 | 4:40 | 完成 | 4:40 | #N/A | #N/A
2016-06-11 | 测试石灰石进石灰窑震动喂料器时,发现软链接均损坏.需要整改 | 10:00 | 11:42 | 1:42 | 完成 | 1:42 | #N/A | #N/A
2016-06-11 | 浊绿绿液槽进水,白液槽排放后进水封人孔. | 10:38 | 12:58 | 2:20 | 完成 | 2:20 | #N/A | #N/A
2016-06-11 | 配碱管道安装中,影响槽管进水.槽管暂时停止进水. | 12:23 | 14:50 | 2:27 | 完成 | 2:27 | #N/A | #N/A
2016-06-11 | 启动6DP001消防水泵至蒸发热水池,电流过高,烧断熔断器. | 12:44 | 15:30 | 2:46 | 完成 | 2:46 | #N/A | #N/A
2016-06-12 | 由热水槽压水至X过滤机机槽,发现X过滤机进料泵 | 9:00 | 9:55 | 0:55 | 完成 | 0:55 | #N/A | #N/A
2016-06-12 | 原本预备启动密封水池输送泵6CP029 | 9:33 | 14:13 | 4:40 | 完成 | 4:40 | #N/A | #N/A
2016-06-12 | 配碱管道安装完成80％,另外20％要等系统串水完成才能安装. | 10:00 | 11:42 | 1:42 | 完成 | 1:42 | #N/A | #N/A
2016-06-12 | 冲洗绿泥过滤机绿液循环管道. | 10:38 | 12:58 | 2:20 | 完成 | 2:20 | #N/A | #N/A
2016-06-12 | 由浊绿液槽压水至白液槽,当液位到65％.启动白液泵送水至制浆. | 13:00 | 14:40 | 1:40 | 完成 | 1:40 | #N/A | #N/A
2016-06-12 | 配碱管道安装完成75％. | 15:00 | 16:50 | 1:50 | 完成 | 1:50 | #N/A | #N/A
2016-06-13 | X过滤机进水测试漏点. | 9:00 | 9:55 | 0:55 | 完成 | 0:55 | #N/A | #N/A
2016-06-13 | X过滤机内部卫生清扫,封人孔进水.6CP003滤液泵后法兰漏液 | 9:33 | 14:13 | 4:40 | 完成 | 4:40 | #N/A | #N/A
2016-06-13 | X过滤机区域法兰紧固之后进水试漏,依然漏液. | 12:23 | 14:50 | 2:27 | 完成 | 2:27 | #N/A | #N/A
2016-06-13 | 启动6CP005冲洗绿泥过滤机至稀白液槽管线 | 12:44 | 15:30 | 2:46 | 完成 | 2:46 | #N/A | #N/A
2016-06-13 | 启动6CP009送水至稀白液槽(已通). | 13:00 | 14:40 | 1:40 | 完成 | 1:40 | #N/A | #N/A
2016-06-13 | X过滤机处漏点处理完毕. | 15:00 | 16:50 | 1:50 | 完成 | 1:50 | #N/A | #N/A
2016-06-14 | 白液槽人孔打开检查内部,发现防腐图层有脱落现象. | 10:00 | 11:42 | 1:42 | 完成 | 1:42 | #N/A | #N/A
2016-06-14 | 通过启动绿液泵6CP003由X过滤机注水至清绿液槽 | 10:38 | 12:58 | 2:20 | 完成 | 2:20 | #N/A | #N/A
2016-06-14 | 处理各处漏点(处理难度较大) | 12:23 | 14:50 | 2:27 | 完成 | 2:27 | #N/A | #N/A
2016-06-14 | X过滤机机槽进水,绿液空间液位计6CLIC0026显示异常 | 12:44 | 15:30 | 2:46 | 完成 | 2:46 | #N/A | #N/A
2016-06-14 | 启动6CP004进水至绿液冷却器,消化器.预备封消化器人孔. | 13:00 | 14:40 | 1:40 | 完成 | 1:40 | #N/A | #N/A
2016-06-14 | 换液位计6CLIC0026,X过滤机进水.校正液位计6CLIC002 | 15:00 | 16:50 | 1:50 | 完成 | 1:50 | #N/A | #N/A
2016-06-15 | 启动6CP003进水至清绿液槽,封清绿液槽人孔. | 9:00 | 9:55 | 0:55 | 完成 | 0:55 | #N/A | #N/A
2016-06-15 | 启动6CP003注水至清绿液槽. | 9:33 | 14:13 | 4:40 | 完成 | 4:40 | #N/A | #N/A
2016-06-15 | 连接CD过滤机进口法兰,预备进水. | 10:00 | 11:42 | 1:42 | 完成 | 1:42 | #N/A | #N/A
2016-06-15 | 封绿液冷却器,消化器,苛化器123号人孔. | 10:38 | 12:58 | 2:20 | 完成 | 2:20 | #N/A | #N/A
2016-06-15 | 启动6CP004由清绿液槽注水至消化器,清洗排空. | 12:23 | 14:50 | 2:27 | 完成 | 2:27 | #N/A | #N/A
2016-06-15 | 开白泥浆池人孔清理,封人孔 | 12:44 | 15:30 | 2:46 | 完成 | 2:46 | #N/A | #N/A
2016-06-16 | 6G送水至6C,检查所有相关阀门. | 9:00 | 9:55 | 0:55 | 完成 | 0:55 | #N/A | #N/A
2016-06-16 | 白泥过滤机喷射冷凝器工厂水进入污水池 | 9:33 | 14:13 | 4:40 | 完成 | 4:40 | #N/A | #N/A
2016-06-16 | 冲洗低浓臭气系统,启动6CP065送水至洗白液槽. | 10:00 | 11:42 | 1:42 | 完成 | 1:42 | #N/A | #N/A
2016-06-16 | 启动6CP019送水至洗白液槽 | 10:38 | 12:58 | 2:20 | 完成 | 2:20 | #N/A | #N/A
2016-06-16 | 启动6CP003由浊绿液槽经过X过滤机机槽送至清绿液槽. | 13:00 | 14:40 | 1:40 | 完成 | 1:40 | #N/A | #N/A
2016-06-16 | 启动6CP004由清绿液槽经过绿液冷却器送至消化器,苛化器. | 15:00 | 16:50 | 1:50 | 完成 | 1:50 | #N/A | #N/A
2016-06-17 | 校正密封水槽液位计 | 9:00 | 9:55 | 0:55 | 完成 | 0:55 | #N/A | #N/A
2016-06-17 | 预备抽空浊绿液槽,但是由于仪表间模块有问题,暂时不能启动. | 9:33 | 14:13 | 4:40 | 完成 | 4:40 | #N/A | #N/A
2016-06-17 | 工厂水串水至绿液冷却器,由绿液冷却器串水至热水网. | 12:23 | 14:50 | 2:27 | 完成 | 2:27 | #N/A | #N/A
2016-06-17 | 灌水至酸槽,启动酸泵6CP014送水至稀白液槽. | 12:44 | 15:30 | 2:46 | 完成 | 2:46 | #N/A | #N/A
2016-06-17 | 绿泥过滤机喷射冷凝器工厂水进入污水池 | 13:00 | 14:40 | 1:40 | 完成 | 1:40 | #N/A | #N/A
2016-06-17 | 各处漏点的处理. | 15:00 | 16:50 | 1:50 | 完成 | 1:50 | #N/A | #N/A
2016-06-18 | 预备启动6CP028,但是DCS为做出相关画面.需要协调. | 10:00 | 11:42 | 1:42 | 完成 | 1:42 | #N/A | #N/A
2016-06-18 | 清理白泥浆池,打开白液过滤机人孔,预备明日进水. | 10:38 | 12:58 | 2:20 | 完成 | 2:20 | #N/A | #N/A
2016-06-18 | 通过向白液过滤机2台真空泵送水,送水至气液分离罐 | 12:23 | 14:50 | 2:27 | 完成 | 2:27 | #N/A | #N/A
2016-06-18 | 排放少量水至白泥浆槽污水池,启动白泥浆池污水泵 | 12:44 | 15:30 | 2:46 | 完成 | 2:46 | #N/A | #N/A
2016-06-18 | 启动绿液过滤机喂料泵送水至X过滤机 | 13:00 | 14:40 | 1:40 | 完成 | 1:40 | #N/A | #N/A
2016-06-18 | 启动相关泵抽空浊绿液槽,进内部进行检查. | 15:00 | 16:50 | 1:50 | 完成 | 1:50 | #N/A | #N/A
2016-06-19 | 打开工艺压缩空气手阀进行管道吹扫 | 9:00 | 9:55 | 0:55 | 完成 | 0:55 | #N/A | #N/A
2016-06-19 | 再次启动白液过滤机喂料泵送水至白液过滤机内部. | 9:33 | 14:13 | 4:40 | 完成 | 4:40 | #N/A | #N/A
2016-06-19 | 启动6DP001噪音过大,通知各个专业以及厂家设计院人员到场 | 10:00 | 11:42 | 1:42 | 完成 | 1:42 | #N/A | #N/A
2016-06-19 | 启动消化器喂料泵送满3号苛化器,校正3号苛化器的液位计 | 10:38 | 12:58 | 2:20 | 完成 | 2:20 | #N/A | #N/A
2016-06-19 | 再次启动白液过滤机喂料泵送水至白液过滤机 | 12:23 | 14:50 | 2:27 | 完成 | 2:27 | #N/A | #N/A
2016-06-19 | 封白泥槽人孔,启动白液过滤机喂料泵送水至白液过滤机机槽 | 12:44 | 15:30 | 2:46 | 完成 | 2:46 | #N/A | #N/A
2016-06-20 | 白液过滤机和温水槽排水 | 9:00 | 9:55 | 0:55 | 完成 | 0:55 | #N/A | #N/A
2016-06-20 | 预备转窑,但是由于窑头窑尾正在进行土建封堵,无法进行. | 9:33 | 14:13 | 4:40 | 完成 | 4:40 | #N/A | #N/A
2016-06-20 | 碱炉冲水至浊绿液槽,浊绿液槽顶阀门内漏厉害 | 10:00 | 11:42 | 1:42 | 未完成 | #N/A | #N/A | 1:42
2016-06-20 | 浊绿液槽内防腐修补完成. | 10:38 | 12:58 | 2:20 | 完成 | 2:20 | #N/A | #N/A
2016-06-20 | 启动密封水池水泵送水至蒸发热水池.密封水信号DCS界面暂无显示. | 13:00 | 14:40 | 1:40 | 完成 | 1:40 | #N/A | #N/A
2016-06-20 | 灌满白泥槽,校正液位计.送水至白泥过滤机. | 15:00 | 16:50 | 1:50 | 完成 | 1:50 | #N/A | #N/A
2016-06-21 | 清理白泥浆池,打开白液过滤机人孔,预备明日进水. | 9:00 | 9:55 | 0:55 | 完成 | 0:55 | #N/A | #N/A
2016-06-21 | 启动绿液过滤机喂料泵送水至X过滤机 | 10:00 | 11:42 | 1:42 | 完成 | 1:42 | #N/A | #N/A
2016-06-21 | 启动相关泵抽空浊绿液槽,进内部进行检查. | 10:38 | 12:58 | 2:20 | 完成 | 2:20 | #N/A | #N/A
2016-06-21 | 打开工艺压缩空气手阀进行管道吹扫 | 12:23 | 14:50 | 2:27 | 完成 | 2:27 | #N/A | #N/A
2016-06-21 | 配碱管道已经全部装完,但是由于白液槽防腐还未处理完 | 12:23 | 14:50 | 2:27 | 完成 | 2:27 | #N/A | #N/A
2016-06-21 | 绿泥过滤机喷射冷凝器工厂水进入污水池 | 12:44 | 15:30 | 2:46 | 进行中 | #N/A | 2:46 | #N/A
2016-06-21 | 启动消防水泵串水至二次冷凝水管,冲洗二次冷凝水支管 | 12:44 | 15:30 | 2:46 | 进行中 | #N/A | 2:46 | #N/A
2016-06-21 | 各处漏点的处理. | 13:00 | 14:40 | 1:40 | 进行中 | #N/A | 1:40 | #N/A
2016-06-21 | 通过向白液过滤机2台真空泵送水,送水至气液分离罐 | 13:00 | 14:40 | 1:40 | 完成 | 1:40 | #N/A | #N/A
2016-06-21 | 排放少量水至白泥浆槽污水池,启动白泥浆池污水泵 | 15:00 | 16:50 | 1:50 | 完成 | 1:50 | #N/A | #N/A
2016-06-21 | 预备启动6CP028,但是DCS为做出相关画面.需要协调. | 15:00 | 16:50 | 1:50 | 进行中 | #N/A | 1:50 | #N/A

## Sheet2
日期调节
2016
6
20
选择日期 | 2016-06-20
开始时间 | 9:00
结束时间 | 16:50
|  |  | 任务活动 | 开始时间 | 结束时间 | 持续时间 | 完成情况 | 完成 | 进行中 | 未完成 | 标签
|  |  | 白液过滤机和温水槽排水 | 9:00 | 9:55 | 0:55 | 完成 | 0:55 | #N/A | #N/A | 0.005
|  |  | 预备转窑,但是由于窑头窑尾正在进行土建封堵,无法进行. | 9:33 | 14:13 | 4:40 | 完成 | 4:40 | #N/A | #N/A | 0.005
|  | ★ | 碱炉冲水至浊绿液槽,浊绿液槽顶阀门内漏厉害 | 10:00 | 11:42 | 1:42 | 未完成 | #N/A | #N/A | 1:42 | 0.005
|  |  | 浊绿液槽内防腐修补完成. | 10:38 | 12:58 | 2:20 | 完成 | 2:20 | #N/A | #N/A | 0.005
|  |  | 启动密封水池水泵送水至蒸发热水池.密封水信号DCS界面暂无显示. | 13:00 | 14:40 | 1:40 | 完成 | 1:40 | #N/A | #N/A | 0.005
|  |  | 灌满白泥槽,校正液位计.送水至白泥过滤机. | 15:00 | 16:50 | 1:50 | 完成 | 1:50 | #N/A | #N/A | 0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
任务总计 6
甘特图 制作 待办清单类型

## Sheet3
完成 | 5
进行中 | 0
未完成 | 1
总计 | 任务总计 6