## 甘特
2021/11/22 到 2021/12/21
|  |  | 2021-11-01 |  |  |  |  | 39.81% | 12571000 | 5096146 |  |  |  | 合同问题 | [10 empty] | AAAAA | [5 empty] | 不开心
总项目 | 子项目名称 | 负责人 | 开始时间 | 年份 | 月份 | 设计工期 | 完成时间 | 完成进度 | 计划费用 | 实际费用 |  | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2021-12-05 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 2021-12-12 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 2021-12-20 | 2021-12-21
总项目 | 子项目名称 | 负责人 | 开始时间 | 年份 | 月份 | 设计工期 | 完成时间 | 完成进度 | 计划费用 | 实际费用 | 列1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
项目1 | 子项目1.1 | 独孤求败 | 2021-11-01 | 2021年 | 11月 | 2 | 2021-11-02 | 50% | 218000 | 97337
项目1 | 子项目1.2 | 阿青 | 2021-11-05 | 2021年 | 11月 | 2 | 2021-11-08 | 50% | 393000 | 177440
项目1 | 子项目1.3 | 石破天 | 2021-11-08 | 2021年 | 11月 | 6 | 2021-11-17 | 70% | 86000 | 31046
项目1 | 子项目1.4 | 独孤求败 | 2021-11-15 | 2021年 | 11月 | 4 | 2021-11-21 | 50% | 732000 | 261324
项目1 | 子项目1.5 | 贝海石 | 2021-11-18 | 2021年 | 11月 | 5 | 2021-11-25 | 50% | 492000 | 116850
项目2 | 子项目2.1 | 阿青 | 2021-11-16 | 2021年 | 11月 | 5 | 2021-11-24 | 40% | 188000 | 0
项目2 | 子项目2.2 | 扫地僧 | 2021-11-19 | 2021年 | 11月 | 5 | 2021-11-28 | 80% | 180000 | 79380
项目2 | 子项目2.3 | 石破天 | 2021-11-11 | 2021年 | 11月 | 5 | 2021-11-18 | 20% | 582000 | 195231
项目2 | 子项目2.4 | 独孤求败 | 2021-11-04 | 2021年 | 11月 | 2 | 2021-11-07 | 100% | 562000 | 74746
项目2 | 子项目2.5 | 独孤求败 | 2021-11-08 | 2021年 | 11月 | 6 | 2021-11-17 | 100% | 416000 | 175015
项目2 | 子项目2.6 | 扫地僧 | 2021-11-24 | 2021年 | 11月 | 5 | 2021-11-30 | 20% | 293000 | 273001
项目3 | 子项目3.1 | 阿青 | 2021-11-22 | 2021年 | 11月 | 6 | 2021-11-30 | 30% | 224000 | 57910
项目3 | 子项目3.2 | 扫地僧 | 2021-11-12 | 2021年 | 11月 | 4 | 2021-11-18 | 25% | 978000 | 0
项目3 | 子项目3.3 | 扫地僧 | 2021-11-18 | 2021年 | 11月 | 5 | 2021-11-25 | 20% | 932000 | 379157
项目3 | 子项目3.4 | 扫地僧 | 2021-11-22 | 2021年 | 11月 | 6 | 2021-11-30 | 20% | 854000 | 322812
项目3 | 子项目3.5 | 阿青 | 2021-12-02 | 2021年 | 12月 | 8 | 2021-12-13 | 30% | 81000 | 38461
项目4 | 子项目4.1 | 阿青 | 2021-12-01 | 2021年 | 12月 | 6 | 2021-12-08 | 100% | 169000 | 136468
项目4 | 子项目4.2 | 扫地僧 | 2021-12-05 | 2021年 | 12月 | 5 | 2021-12-09 | 20% | 61000 | 12078
项目4 | 子项目4.3 | 石破天 | 2021-12-08 | 2021年 | 12月 | 6 | 2021-12-15 | 30% | 645000 | 273048
项目4 | 子项目4.4 | 独孤求败 | 2021-12-15 | 2021年 | 12月 | 4 | 2021-12-20 | 10% | 68000 | 64987
项目4 | 子项目4.5 | 独孤求败 | 2021-12-18 | 2021年 | 12月 | 6 | 2021-12-27 | 20% | 839000 | 406974
项目5 | 子项目5.1 | 扫地僧 | 2021-12-06 | 2021年 | 12月 | 8 | 2021-12-15 | 20% | 729000 | 487139
项目5 | 子项目5.2 | 阿青 | 2021-12-08 | 2021年 | 12月 | 5 | 2021-12-14 | 30% | 826000 | 298186
项目5 | 子项目5.3 | 扫地僧 | 2021-12-09 | 2021年 | 12月 | 5 | 2021-12-15 | 10% | 895000 | 280583
项目5 | 子项目5.4 | 扫地僧 | 2021-12-11 | 2021年 | 12月 | 6 | 2021-12-19 | 20% | 341000 | 129785
项目5 | 子项目5.5 | 扫地僧 | 2021-12-15 | 2021年 | 12月 | 4 | 2021-12-20 | 20% | 787000 | 727188
此形状表示表切片器。此版本的 Excel 中不支持表切片器。 如果形状是在较早版本的 Excel 中修改的，或者工作簿是使用 Excel 2007 或更早版本保存的，则不能使用切片器。
此形状表示表切片器。此版本的 Excel 中不支持表切片器。 如果形状是在较早版本的 Excel 中修改的，或者工作簿是使用 Excel 2007 或更早版本保存的，则不能使用切片器。
此形状表示表切片器。此版本的 Excel 中不支持表切片器。 如果形状是在较早版本的 Excel 中修改的，或者工作簿是使用 Excel 2007 或更早版本保存的，则不能使用切片器。
此形状表示表切片器。此版本的 Excel 中不支持表切片器。 如果形状是在较早版本的 Excel 中修改的，或者工作簿是使用 Excel 2007 或更早版本保存的，则不能使用切片器。
2021/11/22 到 2021/12/21

## 设置
额外假期设置区域 |  | 负责人设置区域
滚动值
假期 | 备注 | 负责人 | 21
2021-11-10 | 计划休假 | 扫地僧
2021-11-17 | 计划停滞 | 阿青
2021-11-24 | 合同问题 | 石破天 | 时间下限 | 44522
2021-12-24 | 停电停水 | 独孤求败 | 时间上限 | 44551
2021-12-11 | 不开心 | 贝海石
2021-12-05 | AAAAA | 东方不败
张三丰

## 补充数据
项目3 | 子项目3.1 | 阿青 | 44522 | 6 | 0.3 | 224000 | 57910
项目3 | 子项目3.2 | 扫地僧 | 44512 | 4 | 0.25 | 978000 | 0
项目3 | 子项目3.3 | 扫地僧 | 44518 | 5 | 0.2 | 932000 | 379157
项目3 | 子项目3.4 | 扫地僧 | 44522 | 6 | 0.2 | 854000 | 322812
项目3 | 子项目3.5 | 阿青 | 44528 | 8 | 0.3 | 81000 | 38461
项目4 | 子项目4.1 | 阿青 | 44531 | 6 | 1 | 169000 | 136468
项目4 | 子项目4.2 | 扫地僧 | 44535 | 5 | 0.2 | 61000 | 12078
项目4 | 子项目4.3 | 石破天 | 44538 | 6 | 0.3 | 645000 | 273048
项目4 | 子项目4.4 | 独孤求败 | 44545 | 4 | 0.1 | 68000 | 64987
项目4 | 子项目4.5 | 独孤求败 | 44548 | 6 | 0.2 | 839000 | 406974
项目5 | 子项目5.1 | 扫地僧 | 44536 | 8 | 0.2 | 729000 | 487139
项目5 | 子项目5.2 | 阿青 | 44538 | 5 | 0.3 | 826000 | 298186
项目5 | 子项目5.3 | 扫地僧 | 44539 | 5 | 0.1 | 895000 | 280583
项目5 | 子项目5.4 | 扫地僧 | 44541 | 6 | 0.2 | 341000 | 129785
项目5 | 子项目5.5 | 扫地僧 | 44545 | 4 | 0.2 | 787000 | 727188